## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 城市科技与精细化管理
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 齐智 |  |  | 联系电话 | 55578046
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 14400 | 14400 | 13870 | 10 | 96.32% | 9.63
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14400 | 14400 | 13870 | - | 96.32% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，强化科技支撑城市智慧化提升，积极推进应用场景建设，聚焦城市高效运行和环境综合治理两大方向，科技支撑解决政府和民生关切，推动新技术融合应用及新产品示范推广，赋能城市有机更新、环境治理和可持续发展，形成一系列可以大规模试点推广的技术解决方案，服务本市城市精细化管理，为重大工程、重大活动做好科技保障。围绕城市安全运行科技保障、智慧交通科技创新、科技助老和智慧社区建设、生态环境综合治理科技支撑等方面，形成系列新技术、装备不少于35项，构建20个以上典型应用场景，推动多项技术转化落地应用，形成典型示范不少于15个。 |  |  |  |  | 围绕城市安全运行科技保障、智慧交通科技创新、科技助老和智慧社区建设、生态环境综合治理科技支撑等方面，形成系列新技术、装备36项，构建21个典型应用场景，推动多项技术转化落地应用，形成典型示范15个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用场景建设数量 | ≥20个 |  | 21个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 推动轨道交通科技创新示范线建设 | ≥4条 |  | 4条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支持课题数量 | ≥40个 |  | 34个 | 5 | 4.25 | 按照市委、市政府工作部署要求，重点保障轨道交通关键核心技术攻关、“23.7”特大暴雨灾后应急处置及重建科技保障两类课题，其中部分课题财政经费体量增大，因此课题总数减少。
|  | 数量指标 | 开发智慧应急、城市生命线、疫情防控等技术或设备 | ≥15项 |  | 17项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开发智慧助老与智慧社区建设技术或装备 | ≥5项 |  | 2项 | 2 | 0.8 | 由于研发周期较长，预计2024年可以产出相关科技成果
|  | 数量指标 | 开发生态绿化关键技术 | ≥6项 |  | 4项 | 2 | 1.33
|  | 数量指标 | 开发环境综合治理技术或装备 | ≥5项 |  | 5项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 课题资金使用情况严格按照北京市科技计划项目（课题）经费管理办法执行 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题实施方案论证通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 应用场景建设需求解决率 | 100% |  | 95% | 5 | 4.75 | 部分技术在应用场景中正在进行调试；继续推动相关实施主体抓紧推进
|  | 质量指标 | 新技术新产品示范应用率 | ≥90% |  | 92% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月立项完成40项 | ≤12月 |  | 12月前累计完成34项 | 5 | 4.25 | 按照市委、市政府工作部署要求，重点保障轨道交通关键核心技术攻关、“23.7”特大暴雨灾后应急处置及重建科技保障两类课题，其中部分课题财政经费体量增大，因此课题总数减少。
|  | 时效指标 | 2023年8月前立项完成20项 | ≤8月 |  | 9月初 | 5 | 2 | 8月仅完成了通过委办公会审议，课题立项论证并签署任务书均为9月初完成；今后将严格按照时间节点要求推进相关工作按时顺利完成。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入 | ≥18000万元 |  | 18551万元 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 开放城市机会，科技促进新消费，引领品质新生活，培育城市发展新业态新动能，有效促进本市交通产业、安全产业、养老产业、环境产业的转型升级 | 优 |  | 优，通过推动场景开放和科技成果示范应用，形成一系列新技术、新产品、新装备，带动相关产业创新发展。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 助力支撑新场景，改善出行环境，增加应对突发事件的防控能力，促进健康养老保障转型升级 | 优 |  | 优，助力轨道交通安全高效运营、社区居家智慧养老水平提升，为灾后应急处置及重建提供科技保障。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 助力风险评估与应急预警响应效率提升 | ≥5% |  | 5% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 助力实现全市污水处理率达标 | 优 |  | 优，支撑全市污水处理率不断提高，达97%以上。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 科技助力全市空气质量持续提升，PM2.5浓度达标 | 优 |  | 优，科技支撑全市PM2.5年均浓度降低至32微克/立方米。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 持续改善空气质量，加强水资源保护与污水治理、垃圾处理和资源化利用，提升城市生态功能 | 优 |  | 优，科技支撑空气质量连续三年稳定达标，水环境质量保持稳定，推进集成16项垃圾分类技术、产品和解决方案的示范应用。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对相关领域科技创新能力的影响持续上升 | 优 |  | 优，推进形成多个创新联合体，带动创新主体持续关注科技创新并增加研发投入。 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.01
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。