## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京科学智能研究院
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 胡越 |  |  | 联系电话 | 55572232
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3180 | 3180 | 3180 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3180 | 3180 | 3180 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以微观科学计算的基础科学理论研究为切入点，围绕量子多体问题攻关、国产开源密度泛函求解软件（原子算筹）开发、科学智能广场建设和开源生态构建开展工作，研究解决高压下氢的液-液相变问题，持续完善国产密度泛函求解软件（原子算筹），建立一个开源、开放、共享的数据、软件、模型、工作流的数字资产管理平台（科学智能广场），打造开源生态，组织开展教学培训活动、开源比赛、开发者峰会等，推动在全球学界、业界具有高影响力的科学计算开源社区的发展。 |  |  |  |  | 2023年，科学智能研究院围绕AI for Science的创新基座“四梁N柱”积极开展工作，完善各项规章制度，推进领域高水平专业人才队伍建设，开展微观科学计算基础理论研究，推进机器学习驱动的量子力学与密度泛函模型研发，迭代密度泛函开源软件“原子算筹”，建设面向全球的科学智能开源社区和科学智能广场。具体成效如下：发布多体系统一的高精度预训练模型DPA-2，在众多下游任务中平均节省90%以上的数据计算成本；开发了一种基于深度机器学习的变分自由能计算方法，可应用于高压氢体系的变分自由能计算，自由能达到了SOTA（最优）；持续迭代国产密度泛函求解软件“原子算筹”，完成了4个重要版本的升级；持续推动已成熟的算法软件开源化，科学智能广场已有模型、数据、工作流等超过100条，运营和维护开源社区DeepModeling。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发预训练模型使用的自动化平台,在大规模数据集上获得高精度预训练模型 | ≥2个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开源社区开展教学培训活动 | ≥8场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 举办大型开源比赛 | ≥1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展机器学习驱动的电子结构理论、密度泛函方法、跨尺度建模等基础理论方法研究，发表SCI论文 | ≥6篇 |  | 29篇 | 2 | 1.6 | 偏差原因：2021-2022年开展的科研工作为2023年奠定了良好基础，在2023年取得阶段性成果，且部分论文在2023年得到接收，数量计入至2023年中。 改进措施：加强科研成果的进程管理。
|  | 数量指标 | 开展国产开源密度泛函理论软件“原子算筹”的相关用户培训活动 | ≥2次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 国产密度泛函求解软件“原子算筹” | ≥3个 |  | 4个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 建立一个开源、开放、共享的数据、软件、模型、工作流的数字资产管理平台（科学智能广场）并持续运营维护，该平台包含三个主要模块，分别为数据管理模块、模型管理模块和工作流管理模块 | ≥3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 开源软件下载量 | ≥500次 |  | 42252次 | 5 | 3.5 | 偏差原因：2022年开源社区发布的开源软件数量较少，对开源软件下载量的预测较为保守。2023年，科学智能研究院科研成果已取得重大进展，并成功举办了2023年科学智能峰会等有影响力的会议，因此开源软件下载量大幅上升。 改进措施：加强科研任务指标值的设定工作。
|  | 质量指标 | 科学智能广场数据、模型、工作流总条目 | ≥100个 |  | 126个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 举办大型开源比赛参与人数 | ≥100人 |  | 271人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 国产密度泛函求解软件“原子算筹”11个代码模块的代码测试覆盖率 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 举办DeepModeling Hackathon（编程马拉松）比赛 | ≤9月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 举办社区项目研讨会和开发者峰会 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将为传统科研领域构建高质量的科研平台，为传统科研领域提供基础科研支撑 | 高 |  | 高，DeepModeling开源社区已累计发布18个开源项目，对已经开源的软件进行更新与维护，开源软件累计下载量已超过5.7万次。昆明理工大学课题组采用已开源的DeePMD-kit训练了镁热还原反应的分子动力学势能，首次揭示了镁热还原反应过程钛聚集长大形成致密海绵钛机理，研究成果成功应用于国内某钛冶金企业海绵钛产线，为企业弥补近2亿元的经济损失。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 将为传统科研领域构建高质量的开源社区，形成相关科研领域的创新集聚效应 | 高 |  | 中，依托开源社区，北京科学智能研究院全年共开展11场教学培训活动、12场讲座活动，并分别在北京大学、嘉庚实验室开设2场培训课程；举办研讨会3场，编程马拉松大赛1场。在集聚创新力量方面，科学智能研究院发布多体系统一的高精度预训练模型DPA-2，DPA-2由来自普林斯顿大学、北京大学、深势科技等国内外30家高校院所共同参与研发。 | 10 | 5 | 偏差原因：开源社区需要一定时间和优质成员积累。 改进措施：持续加强开源社区建设，依托开源社区吸引优秀人才、驱动创业，并在2024年继续推进创新联合体的建设工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过开源社区和基础科研平台建设，将为传统科研领域提供可持续迭代发展能力 | 高 |  | 较高，科学智能研究院在物理、化学、材料、生命科学等领域持续推动已成熟的算法软件开源化，持续建设和维护全球第一个覆盖多尺度计算科学领域的开源社区DeepModeling和科学智能广场，并以此为载体促进学术交流合作，培养科学智能青年人才，营造良好的AI for Science发展环境。其中，科学智能广场为科学计算数据、软件、工作流融合提供了良好的平台，已汇集包含总机时价值超5亿核时、覆盖超80种元素的量化模拟数据，已有模型、数据、工作流等达到132条。 | 10 | 6 | 偏差原因：在科学智能领域，还需加强基础科研平台建设工作。 改进措施:持续加强开源社区DeepModeling及基础科研平台的建设工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究院对市科委服务满意程度 | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。