## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京微芯区块链与边缘计算研究院
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 蔡忱 |  |  | 联系电话 | 55577799
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.长安链底层关键技术组件和平台研发方面，完成共识算法、数据存储、装配模块和测评组件等在内的不少于5个组件，支持至少4类不同的数据库； 2.物联网区块链专用芯片关键技术方面，形成区块链加速协处理器IP核1个，支持至少3种国密算法的区块链硬件加速。支持防侧信道攻击防御，形成适用于物联网区块链芯片防侧信道攻击的轻量级加密IP核1个。 3.长安链协作网络关键技术研发和示范应用方面，构建基于跨链协同的平台，不少于2种链的跨链互通，在不少于3类场景进行示范； 4.长安链开源社区建设方面，举办线上线下活动不少于5次，开源社区生态开发者新增不少于3000。 |  |  |  |  | 围绕长安链软硬件关键技术和平台研发等4个任务顺利推进，已完成各项指标，具体执行完成情况如下： （一）长安链底层关键技术组件和平台研发 完成分片存储模块、冷热数据分离存储模块、开放许可链共识算法、数据归档中心、自适应交易调度算法模块等5个组件；支持4类不同的数据库，包括LevelDB、BadgerDB等kv数据库，MySQL等关系型数据库，TikvDB分布式数据库，达梦、TDSQL等国产信创关系型数据库。 （二）物联网区块链专用芯片关键技术 完成物联网区块链专用芯片关键技术研发，完成区块链加速协处理器IP核1个，支持3种国密算法，并实现了区块链算法和应用在物联网终端上的硬件加速。完成适用于物联网区块链芯片防侧信道攻击的轻量级加密IP核1个，支持防侧信道攻击防御。 （三）长安链协作网络关键技术研发和示范应用 研究分层多链并行架构和关键技术，已实现多链高效互联，支持长安链与Fabric的跨链互通。相关技术已在税务、能源、金融、目录链等场景中进行示范应用。 （四）长安链开源社区建设 持续推进长安链开源社区建设，累计举办线上线下活动5次，新增开源社区生态开发者超3700人，同时长安链开源社区获中国科协“科创中国”2022年度优秀开源社区奖。举办中关村论坛“区块链＋隐私计算发展论坛”，邀请国内外专家共同研讨技术趋势与产业创新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动 | ≥5次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 区块链加速协处理器IP核 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 长安链底层关键技术组件 | ≥5种 |  | 5种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新增开源社区生态开发者数量 | ≥3000人 |  | 3700人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 适用于物联网区块链芯片防侧信道攻击的轻量级加密IP核 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 场景应用示范 | ≥3类 |  | 3类 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 区块链硬件加速支持的国密算法种类 | ≥3种 |  | 3种 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 支持的数据库种类 | ≥4类 |  | 4类 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 区块链跨链互通种类 | ≥2种 |  | 2种 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年6月，研发长安链底层关键技术组件2个，支持1种国密算法的区块链硬件加速，区块链开源社区举办线上线下活动2次 | ≤6月 |  | 2023-07-01 | 2 | 1 | 实际执行与预期略有差异，将进一步做好规划
|  | 时效指标 | 2023年12月，长安链开源社区举办线上线下活动不少于5次，开源社区生态开发者新增不少于3000 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年12月，完成共识算法、数据存储、装配模块和测评组件等在内的不少于5个组件，支持至少4类不同的数据库，物联网区块链专用芯片支持至少3种国密算法的区块链硬件加速 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物联网区块链专用芯片研发和长安链底层平台安全隐私保护能力取得突破，长安链协作网络跨链技术展开示范应用，为数字经济发展打造坚实的技术支撑 | 高 |  | 以构建全自主、高性能、强隐私、广协作的软硬件一体化区块链技术体系为方向，聚焦提升长安链扩展性、可操作性和易用性，引入全新身份认证体系IBC，突破公钥不可理解的限制；发布首批长安链智能合约标准协议，助力联盟链产业落地更高效；研发自主可控的新一代256核高性能区块链加速芯片，继续保持在国内外的领先优势。 | 15 | 10 | 将继续壮大长安链生态联盟，邀请更多领军企业加入，推动长安链在更多场景加快落地。
|  | 社会效益指标 | 依托开源社区构建长安链与开发者、应用者、生态伙伴的紧密关系，推动区块链在供应链金融、物资采购等重点领域的示范应用，打造富有创新活力的区块链技术应用生态 | 高 |  | 长安链秉持“无保留、不设限”的开源理念，核心技术成果全部开源，代码更新次数逾7000次，核心代码量逾200万行，2023年长安链再次荣获中国科协“科创中国”开源创新优秀开源项目奖。中国信通院《区块链白皮书（2023年）》显示，长安链市场占有率再次位居国内区块链底链第一名，基本解决了区块链领域的国产化问题。 | 15 | 10 | 将继续推进长安链开源平台和开源社区建设，促进产业链上下游协同发展，培育完善丰富的产业生态。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究院对市科委服务满意程度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。