## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | AI+健康协同创新培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王岱娟 |  |  | 联系电话 | 55577783
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6400 | 6400 | 6400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6400 | 6400 | 6400 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京市促进人工智能与医药健康融合发展工作方案》和《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021—2023年）》，积极培育数字医疗新兴业态，为医药健康产业发展提供新动能。专项聚焦人工智能产品研发、AI驱动药物研发等方向，重点支持内容包括人工智能辅助诊疗产品、“数字疗法”产品及基于人工智能技术的药物研发技术平台，重点推动AI辅助诊疗产品加快落地转化的卫生经济学评价项目、联合地区医联体共同创新应用场景的项目。拟支持25项左右课题，经费预算8000万元。 |  |  |  |  | 完成11项数字医疗科技计划课题立项，并开展了项目管理和创新主体服务等工作，通过推动一批数字医疗产品和装备的研发，保持我市AI医疗器械占先优势；建设2个产品研发共性平台，提升产品检测检验、临床评价的服务能力，推动产业快速、健康发展；通过市区联动探索AI产品的不同示范应用模式，推动商业化落地；搭建AI药物虚拟临床试验平台，提高药物临床试验成功率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持课题 | ≥25个 |  | 11个 | 15 | 7 | 往年课题以支持单个品种为主，本年度通过支持产品研发平台和海淀、昌平两个重点区的产品示范应用，将品种支持包含在内，实际支持品种超过20个。
|  | 质量指标 | 国内领先国际先进达标率 | ≥90% |  | ≥90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 任务书签订 | ≤11月 |  | 12月 | 10 | 9 | 课题均在11月之前组织完毕，因分批上会，有部分课题延迟到12月完成任务书签订
| 成本指标 | 经济成本指标 | AI驱动药物平台类项目科技经费 | ≤1400万元 |  | 490万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 人工智能产品研发类项目科技经费 | ≥5000万元 |  | 5910万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人工智能医疗产品在医疗机构示范应用 | ≥5家 |  | 5家 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。