## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 小分子创新药CDMO平台建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 梁城磊 |  |  | 联系电话 | 55577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中“推动第三方专业服务平台与孵化器建设”等重点任务，布局小分子创新药疗领域的中试到产业化CDMO 平台建设，解决北京产业端能力不足的问题，满足创新成果转化落地的需求，支持由龙头企业牵头开展小分子制剂CDMO 平台建设。 |  |  |  |  | 已支持康龙化成（北京）医药科技有限公司按符合中国、美国、欧洲和日本药监局GMP标准要求启动小分子创新药疗领域的中试到产业化CDMO 平台建设，涵盖4种剂型，涉及6条生产线建设，推动我市小分子创新药CDMO平台建设水平的提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 启动建设生产线 | 6条 |  | 6条 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 平台涵盖剂型 | ≥4种 |  | 4种 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按符合中国、美国、欧洲和日本药监局GMP标准要求建设 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 启动评审、预算经费拨付 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持小分子创新药CDMO平台建设 | 10000万元 |  | 10000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会投资 | 10120万元 |  | 4600万元 | 15 | 6 | 该项目属于追加项目，执行时间较短，目前正在督促项目承担单位加快投资进度。
|  | 可持续影响指标 | 填补北京在小分子化药CDMO领域的空白，为我市及国内外企业提供服务 | 推动小分子创新药CDMO平台建设 |  | 已启动小分子创新药CDMO平台建设 | 15 | 12 | 该项目属于追加项目，执行时间较短，目前正在督促项目承担单位加快建设进度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研团队的服务满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9 | 课题均处于实施阶段，后续仍需为创新主体进行服务，并不断提升服务水平
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。