## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京干细胞与再生医学研究院
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 马巾杰 |  |  | 联系电话 | 13304035548
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全方位加强人才队伍建设，面向海内外新引进高水平青年科研人才；引进期刊编辑、学术组织运行、知识产权管理、细胞资源制备、标准研究等专业管理和技术人才；继续实施“致一研究员”计划，加大对自主培养人才的支持和培育。 坚持问题导向，深化拓展干细胞和基因治疗应用范围，主动布局造血与免疫再生；牵头构建适应生命健康领域发展的标准规范和治理体系，引领行业规则体系；深度打造“致一”颠覆性技术基金平台，推进以高价值知识产权为载体的高质量产出和高水平转化，大力推动免疫细胞和干细胞药物研发、转化及产业化。 |  |  |  |  | 持续加强人才队伍建设，人员规模达132人，新增致一研究员4名。持续打造前沿交叉平台、细胞产品研发平台和资源与制备中心三个技术平台，并不断完善致一基金体系。围绕前沿生物技术领域的风险治理和创新保护等方面开展前瞻性、系统性研究，发布中国首个人源干细胞国家标准GB/T42466-2023。基于人胚干细胞分化和基因编辑等创新技术已布局临床转化，开展和支撑10项临床管线研发，推进高质量的科技成果转化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引进培养优秀科研人才 | ≥5人 |  | 6人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 成果产出 | ≥3项 |  | 4项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重点支持内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持内容与《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法(试行)》文件符合性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预算拨付 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动人才团队建设 | ≤8月 |  | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研研究 | ≥1000万元 |  | 1200万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 其他支出 | ≤3000万元 |  | 2000万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 人才团队建设 | ≥1000万元 |  | 1800万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 预算 | 5000万元 |  | 5000万元 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 探索新型研发机构的运行模式，持续支持服务干细胞院建设，打造创新和转化平台，构建全链条式科技成果转化孵化模式 | ≥3年 |  | 5年 | 20 | 16 | 运行模式需长期探索优化，科技成果转化布局需进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 及时沟通还有待加强，需进一步提高精准对接需求的服务能力
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。