## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技创新区域合作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 陈铭培 |  |  | 联系电话 | 55578117
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 736 | 736 | 736 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 736 | 736 | 736 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家及本市推动支援合作协作工作中我委重点任务，结合支援合作地科技主管部门提出的具体需求，以助推支援合作地提升创新生态、以北京适宜科技成果带动当地产业提升。进一步加强科技开放合作和区域协同创新，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业走出去，大力吸引国内国际高端创新产业、科技成果来京转化发展，高效汇聚国际化、前沿化创新资源。 |  |  |  |  | 落实国家及本市推动支援合作协作工作中我委重点任务，结合支援合作地科技主管部门提出的具体需求，以助推支援合作地提升创新生态、立项5个课题，以北京适宜科技成果带动当地产业提升。进一步加强科技开放合作和区域协同创新，围绕北京科技中心创新链发展，引导和促进区域供应链、产业链等创新要素聚集，助力中关村企业走出去，大力吸引国内国际高端创新产业、科技成果来京转化发展，高效汇聚国际化、前沿化创新资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务人次 | ≥300人次 |  | 3150次 | 7 | 4.9 | 承担单位实施效果好超设计值
|  | 数量指标 | 示范推广新技术、新品种等科技成果 | ≥4项 |  | 5项 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 科技培训 | 提升培训人员技术水平和科学素养 |  | 应用场景示范项目落地实施过程中，承担单位对当地合作单位人员进行科技培训，帮助其掌握成果落地所需技能。 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 技术转移转化 | 推动相关技术领域合作和成果转化 |  | 在应用场景示范项目落地实施的基础上，承担单位积极推广相关成果，带动本领域科技合作和成果转化。 | 9 | 8.6 | 因项目执行期有限，对相关领域最终带动效果还有提升空间。
|  | 时效指标 | 重点区域合作项目评审立项 | ≤9月 |  | 12月 | 9 | 6 | 课题遴选、立项、拨款程序用时较长
|  | 时效指标 | 重点区域合作项目组织实施 | ≤12月 |  | 12月 | 9 | 6 | 课题遴选、立项、拨款程序用时较长
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过重点区域科技合作项目，推动北京4项优势技术在相关合作地区示范应用 | ≥4项 |  | 5项 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域合作相关部门对综合性科技服务满意度 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。