## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 前沿新材料技术创新
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 张韡 |  |  | 联系电话 | 15801389728
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7200 | 9000 | 9000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7200 | 9000 | 9000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2024年）：聚焦光电子材料与器件、宽禁带半导体材料与器件、虚拟现实以及其他前沿材料技术领域，开展关键技术攻关。光电子板块以应用需求为导向，支持光传感、微波光子、高端光源等关键材料与器件技术攻关。宽禁带半导体板块以产业化应用为导向，前瞻布局8英寸碳化硅等宽禁带半导体材料制备工艺，高性能功率、射频等应用器件，以及外延、检测等设备国产化攻关，并围绕产业链安全需求，布局高端封装材料等配套开发。虚拟现实领域以头显设备企业需求为牵引，持续推动光学器件、感知交互等关键技术研发，加强电池、配套材料等关键部件协同攻关，前瞻布局计算光学等前沿技术。前沿材料技术领域挖掘超材料、计算材料等技术攻关及成果转化落地。 2023年年度目标：光电子材料与器件、宽禁带半导体材料与器件、虚拟现实以及其他前沿材料技术领域取得国内领先、国际先进成果4项；申请专利5项，培养国内领先团队数量4个。 |  |  |  |  | 凯普林实现了国内领先的千瓦级蓝光半导体激光器国产化开发；卓镭自主研制出6焦耳百赫兹全固态纳秒激光器，打破了国际上对我国大于4焦耳高能量激光器的技术封锁；支持同方中科超光科技有限公司、中国科学院理化技术研究所研制出100W长纳秒脉冲光纤耦合输出532nm绿光激光器，加速高能绿光激光器在水导加工领域的国产化应用；支持北京邮电大学和利亚德研制出国际首套多人同时观看的光场裸眼3D通讯样机，实现了从人眼跟踪单人观看到具有位置适应性多人同时观看的大视角采集显示一体化实时通讯。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养国内领先团队数量 | ≥4个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 国内领先、国际先进成果 | ≥4项 |  | 5项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申请专利数量 | ≥5件 |  | 7件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 申请专利中发明专利数量 | ≥5件 |  | 7件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术成果服务客户数量 | ≥2家 |  | 3家 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成课题组织凝练、任务书签订及拨款工作 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成行业调研、专家研讨并完成课题储备 | ≤7月 |  | 7月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推动北京光电子产业生态建设 | 良好 |  | 一般 | 10 | 6 | 光电加工平台水平有待提升。 改进措施：下一步将加强硅光中试及产业化平台加工能力，满足流片需求。
|  | 社会效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥4500万元 |  | 5000万元 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 技术成果落地 | ≥2项 |  | 3项 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位对市科委满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。