## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 智能制造与机器人技术创新项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 陈星 |  |  | 联系电话 | 55577790
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7200 | 8700 | 8700 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7200 | 8700 | 8700 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：重点围绕智能机器人和工业互联网、空天科技和无人机等方向，开展整机、关键技术与核心零部件研制，搭建共性技术平台，推进场景应用。（1）智能机器人和工业互联网，按照前期梳理形成的5年技术发展路线，整合在京优势资源，在仿人、仿生、异构协同等重点方面按照五年规划持续滚动支持，提升机器人技术水平和性能，并推进仿人机器人产业应用，通过应用牵引，由龙头企业牵头，打造适合有限空间作业的人形机器人平台产品。同时，依托北京有产业优势的物流机器人、医疗健康机器人等产业需求，支持核心零部件开发、国产化替代等工作。在工业互联网共性技术方面，系统攻关智能传感终端多功能集成、模块化架构、统一通信接口等相关技术，研制智能化产品，面向典型行业，支持智能制造系统解决方案，建设智能工厂和“数字化车间”，优化智能制造系统创新链和产业链。（2）空天科技和无人机板块，围绕商业航天重点发展商业火箭、卫星、载荷、地面终端、系统建设运营等基础共性关键技术研究及关键设备研制，发挥卫星产业对数字经济、数字社会和数字政府的支撑与赋能作用。无人机重点围绕新概念无人机和自主飞行、群体作业、新型动力等关键技术，发展无人机关键零部件研制，推进无人机应用场景建设。 年度目标：（1）围绕智能机器人技术开发与应用，布局仿人、仿生、异构协同原型机及相关系统开发，针对产业需求开展关键技术与核心零部件制备，并推进相关场景应用，形成整机与系统2套以上，攻克关键技术与核心零部件8项以上，推进场景应用1项以上；围绕工业互联网应用技术开发，突破数字孪生、低功耗分布式传感、工业软件系统、统一通信接口等技术，面向典型行业，开发智能制造系统解决方案，攻克关键技术与核心零部件2个以上，推进场景应用1项以上。（2）围绕商业航天、无人机等领域，布局基于工业低成本的高可靠性卫星设计与开发、新型动力无人机、自主飞行、群体作业等关键技术与核心零部件,推进商业航天器件检测验证平台建设，形成整机1套以上，关键技术与核心零部件2项以上，建设共性平台1个以上。 |  |  |  |  | 1.机器人领域 （1）在整机与系统研发方面，围绕智能机器人技术开发与应用，布局人形、仿生、异构协同原型机及相关系统开发，完成轻量化耦合调姿并联加工机器人模块原理样机、自主移动与灵巧操作的仿人机器人、集“设备+系统+算法”于一体的智慧物流机器人数字孪生系统等3套整机及系统的研发。（2）在关键技术与核心零部件研发方面，针对整机需求开展关键技术与核心零部件制备，在人形机器人自主移动和灵巧操作、智能仿生四足机器人协同作业等关键技术与核心零部件开发方面取得突破，攻克相关关键技术与核心零部件12项，并搭建1个智慧物流数字孪生与信物融合平台。（3）在场景应用验证与示范方面，完了轻量化耦合调姿并联加工机器人原理样机成功集成在高架式龙门加工中心进行应用验证、推进异构多维智能群体协同决策与智能控制在模拟地震救援开展应用验证、智慧物流机器人数字孪生系统实现在北京顺义福田商用车工厂应用示范等3个以上应用场景验证。 2.商业航天领域 围绕火箭、卫星制造、地面测运控关键技术需求，推进电驱泵火箭发动机技术，X频段全空域多波束相控阵测控设备、高集成数字化SAR天线技术等3项关键技术开发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 共性平台建设 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 推进场景应用 | ≥2个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研发整机及系统 | ≥3套 |  | 3套 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 攻克关键技术与核心零部件 | ≥12项 |  | 12项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 卫星设计与制造达到国内领先、国际先进水平 | 良好 |  | 良好 | 3 | 2.4 | 卫星制造水平已达国内领先水平，但相比国际领先水平还存在一定差距。我委已牵头制定《北京市加快商业航天创新发展行动方案》，将围绕火箭、卫星、应用领域，对比国际领先水平开展关键技术攻关
|  | 质量指标 | 仿人机器人、仿生机器人运动性能达到国内领先、国际先进水平 | 良好 |  | 良好 | 3 | 2.4 | 部分技术正在验证过程中，将加快验证。
|  | 时效指标 | 完成行业调研、专家研讨，并形成布局方向 | 6月 |  | 完成 | 4 | 3.6 | 专项涉及领域较广，部分课题7月才完成可研论证，9月完成方向布局。后期将加强领域研究工作，加快推进工作进展。
|  | 时效指标 | 研发整机及系统≥3套；攻克关键技术与核心零部件≥12项；推进场景应用≥2个；共性平台建设≥1个 | 12月 |  | 完成 | 10 | 8.5 | 部分课题截止时间是12月底，验收会安排在2024年1月，部分数量指标在1月后验收完成，后期将统筹管理课题进度时间
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动北京机器人、工业互联网、商业航天、无人机等领域关键技术、核心零部件及整机性能达到国内领先、国际先进水平；进一步完善北京相关产业生态，提升产业活力，推动国际科技创新中心建设 | 良好 |  | 北京机器人、商业航天相关技术达到国内领先水平，先后发布了相关行动方案，产业生态进一步完善。 | 30 | 27 | 在商业航天、无人机领域相关技术达到国内领先水平，但相比国际领先水平还存在一定差距。下一步将加大该领域发展推广工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。