## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 腾盛博药药物研发中心建设（资金配套）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 55577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中“支持企业开展创新品种国际注册、国际多中心临床研究，与跨国公司开展技术授权和产品开发等商业合作”等重点任务，按照2022年科创中心中“支持腾盛博药药物研发中心建设”等重点任务，我委会同海淀区政府、清华工研院与腾盛博药医药技术（北京）有限公司（以下简称腾盛博药公司）签订《北京市支持清华工研院和腾盛博药合作开展创新药物研发的框架协议》），按照“定额配套”原则，即在企业每年投入2亿元研发经费基础上，给予连续5年（2019-2023年）每年5000万元的研发经费补贴，支持其引进并开发原始创新品种。 年度目标：聚焦乙肝、艾滋病等重点难点领域加速创新品种引进；同步推进传染病、中枢神经系统疾病等领域的13个在研品种加快临床前及临床阶段研究;乙肝功能性治愈药物：在亚太国家和地区完成BRII-179和BRII-835组合疗法的II期临床研究，在中国完成BRII-179联合PEG-IFN-α NrtIIIa期临床研究；抑郁症药物：在中国启动BRII-877 I期临床研究，并完成受试者入组和给药。 |  |  |  |  | 创新品种研发方面，腾盛博药公司与维亚生物创新中心、维生物等知名国外药企建立良好的合作关系，研发管线品种涉及乙肝治愈、新冠病毒肺炎、艾滋病以及中枢神经系统疾病等治疗领域，在研项目12个，包括2个多重耐药菌感染药物即将Ⅲ期临床试验，2个治疗性疫苗和小干扰素核苷酸药物处于Ⅱ期临床试验，其余8个品种处于临床前和Ⅰ期临床试验阶段。人才引进方面，腾盛博药公司现有员工58人。领导团队以前葛兰素史克感染性疾病治疗领域高级副总裁洪志博士为牵头人，邀请艾伦戴蒙德艾滋病研究中心的科学主任何大一博士、新基医药公司全球研究和前期开发部前任总裁托马斯博士、美国国家科学院院士、免疫学家陈志坚博士等行业精英，担任腾盛博药公司的战略顾问。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乙肝功能性治愈类药物的阶段性临床研究 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成抑郁类药物的阶段性临床研究 | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 持续推动上市新冠中和抗体销售使用 | 1个 |  | 0个 | 5 | 0 | 随着新冠疫情的变化，病毒快速变异，经报请国家药监局批准，新冠中和抗体的使用及商业化销售出现战略性调整
|  | 质量指标 | 按照《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》要求快速推进研究工作 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 为抗击各种流行传染病提供有效的防疫手段 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成乙肝治愈类药物国际临床II期的阶段性总结 | ≤9月 |  | 2024-09-06 | 5 | 4 | 鉴于创新药临床受试者入组具有一定的不可控性，因此总结报告发布时间有一定延后
|  | 时效指标 | 启动乙肝治愈类药物的阶段临床研究 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加强机构建设及人员团队建设 | ≤1500万元 |  | 1000万元 | 10 | 8 | 鉴于创新药临床试验投入较高，根据研究任务情况，相应提高相应成本投入
|  | 经济成本指标 | 支持创新品种引进并开展临床前、临床阶段研究 | ≤3500万元 |  | 4000万元 | 10 | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入运营的经济性 | 2亿元 |  | 2亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 帮助中国患者更早、更实惠地享受到国际上具有明显疗效的创新品种疗效的福利 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作伙伴的服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。