## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京生命科学研究所
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李晓红 |  |  | 联系电话 | 15910892858
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13000 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13000 | 20000 | 20000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引进生命科学前沿领域基础和转化研究方面的海外优秀人才回国工作，探索国际领先的高端人才培养模式，并深入推进科研成果转化，同时探索出一条从原始创新到产业转化的道路，实现基础研究、成果转化、多学科交叉、承担国家重大科研需求等环节的有机链接，推进国际交流合作，促进北京生命科学领域整体研究水平的提升，为北京建设科技创新中心做出贡献。持续支持北京生命科学研究所建设，聚焦病毒细菌感染机制，衰老机制等领域，开展科技攻关，培育产生至少5项左右重大成果。加大引进关键人才和培养研究生力度，引进、培养和造就一批战略科技人才、科技领军人才和创新团队。引进至少3名高层次人才来北生所担任实验室主任。与清华大学、北京大学、北京协和医学院、中国农业大学和北京师范大学等高校联合招生，培养一批生命科学领域的优秀研究生。预计每年录取至少50名直博研究生，至少20名合格的博士研究生毕业。持续提升辅助中心的服务满意度，为开展前沿性基础生命科学研究提供硬件水平和服务条件。 |  |  |  |  | 持续吸引了一批处于科研创新高峰期的海外优秀青年人才回国开展独立研究工作，已建立30 个独立实验室和15 个科研辅助中心从事原创性科学研究。聚焦病毒细菌感染机制，衰老机制等领域，产出6项重要成果。与北京大学、北京协和医学院等联合招生培养研究生，探索学科交叉建设和人才培养，并与北京朝阳医院开展优秀临床青年人才培养项目，实现临床-基础研究的精准对接和融合发展。积极探索科研成果的转化和应用，探求原始创新到产业转化的新模式，目前已有多个国际国内领先、有较好市场前景的创新 项目进入开发阶段。建设成效获国际评委员会高度认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引进海外高层次人才数 | ≥3人 |  | 3人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养博士生 | ≥20人 |  | 30人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 基础科研成果数 | ≥5项 |  | 6项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 启动人才引进培养 | ≤8月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预算经费拨付 | ≤12月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算 | 2亿元 |  | 2亿元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 其他支出 | ≤6300万元 |  | 4371.29万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 持续支持科研团队建设 | ≥5000万元 |  | 5006.98万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 硬件设施能力建设 | ≥8700万元 |  | 10621.73万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 探索新型研发机构的运行模式，持续支持服务北生所建设，探求原始创新到产业转化的新模式，推动科技成果转化及产业化应用 | ≥3年 |  | 5年 | 20 | 16 | 运行模式和成果转化模式还需进一步探索，将结合实际情况继续探索符合北生所特点的机制与模式
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研团队的服务满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 及时沟通还有待加强，需进一步提高精准对接需求的服务能力
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。