## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新一代信息通信技术创新
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 牛超群 |  |  | 联系电话 | 55577799
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20960 | 23040 | 23040 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20960 | 23040 | 23040 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2024年）：面向新一代信息技术薄弱环节和重点领域，突破一批关键核心技术。集成电路方向，聚焦芯粒、高端模拟芯片、EDA工具、装备及核心零部件等领域，突破一批前沿和关键共性技术，支撑集成电路自主可控创新发展。融合通信方向，聚焦卫星互联网、5G、下一代信息通信网络等方向，开展关键部件研制和应用创新，夯实5G产业基础的同时，积极抢占未来融合通信产业发展先机。互联网3.0方向，紧抓新一轮技术创新和产业变革机遇，持续推进沉浸式体验、核心器件、数据安全等互联网3.0底层核心技术攻关，为北京互联网3.0产业创新发展夯实技术底座。通过专项实施,将突破40余项关键核心技术，研制5款芯片，申请30余项专利等。 2023年度目标：围绕集成电路、融合通信和互联网3.0等重点方向，推动产业上下游开展协同创新，启动一批关键技术攻关，有效推动北京新一代信息通信领域创新发展。突破高端模拟芯片、沉浸式感知、卫星互联网终端设计等关键技术不少于15项、申请发明专利不少于10项。 |  |  |  |  | 集成电路方向，推动开展存储器编译器基础IP核、低功耗实时时钟芯片、宽量程电流信号调理芯片、芯粒系统多物理场耦合仿真分析EDA工具、面向三维集成的DRAM芯粒设计等5项关键技术攻关，申请发明专利4项。 融合通信方向，在射频基带一体化芯片、卫星终端综测仪等卫星直连关键设备，Redcap芯片模组、4T4R射频收发芯片等5G关键部件开展核心技术突破，推动抢占融合通信技术发展。 互联网3.0方向，推动开展3D人物场数字内容制作、数字内容可控智能生成、数字孪生典型行业应用系统与设备研发开展技术攻关，助力北京互联网3.0产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利/标准等知识产权数量 | ≥10项 |  | 9项 | 10 | 9 | 项目执行期较短，知识产权还有欠缺，后期将提升研发进度，加快知识产权申报进度
|  | 数量指标 | 突破高端模拟芯片设计、沉浸式感知、卫星互联网终端设计等关键技术 | ≥15项 |  | 3项 | 15 | 3 | 各关键技术均按课题进度研发，技术调优持续进行中，后期将加快技术研发突破
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成课题储备 | ≤8月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成课题立项时间 | ≤10月 |  | 9月 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥2.62亿元 |  | 4.8551亿元 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业等创新主体满意度 | ＞90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。