## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京通用智能研究院建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 胡越 |  |  | 联系电话 | 55572232
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15700 | 15700 | 15700 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15700 | 15700 | 15700 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：2023年度通研院的主要目标是，在人才建设方面，保持内涵式队伍发展模式，集聚高层次领军人才，构建科研攻关团队，继续夯实前沿研究领域“首席科学家-领军人才-青年科学家-实习研究员”的人才梯队，加强工程技术领域“首席工程师-资深高级专家-青年工程师”的卓越工程师团队。夯实“从通班到通院”的人才培养创新模式，累计培养“本-硕-博”贯通的通用人才突破150位。在科研建设方面，着眼于通用人工智能基础前沿研究，围绕认知与推理、通讯学习等六个领域方向产出一批原创成果，包括但不限于搭建认知架构，形成统一的知识表达与学习机制，初步实现通用智能体AIBaby自主决策与任务规划；搭建具备类人认知能力的通用智能体，实现自主决策与任务规划，依托大任务平台实现对通用智能体的智能评级测试，初步形成云示教系统，突破人与智能体在仿真环境中的交互限制，支撑通用智能体掌握复杂多样的跨模态任务。在生态建设方面，建设通用人工智能“学-研-产-用”创新链，开展基于通用人工智能在教育领域应用研发，与中国兵器集团等开展科研合作，推动通用人工智能技术在教育、国家安全领域的初步生态搭建。 |  |  |  |  | （1）在人才建设方面，保持内涵式队伍发展模式，集聚高层次领军人才，构建科研攻关团队，形成总规模达190余人（不含实习生）的团队，其中海外引进9人，海外引进人员占比科研人员约22%。夯实“从通班到通院”的人才培养创新模式，在教育部的支持下，与国内多所人工智能方向的顶尖高校达成合作，开展通用人工智能协同攻关合作体人才培养计划，本年度通班参与暑期科研实训的学生培养数为63人，累计培养“本-硕-博”贯通的通用人才170余人； （2）在科研建设方面，持续开展通用人工智能技术迭代，围绕计算机视觉、自然语言、机器学习、认知推理、机器人学与多智能体等研究方向，研发具备类人认知能力的通用智能体，建设通用人工智能原型系统，产出实时人机双向价值对齐框架、通用智能体等一批原创成果。完成《通用人工智能：标准、评级、测试与架构》白皮书，国际首次提出通用人工智能分级测评标准及方法，建立一套面向通用人工智能的标准化、定量化和客观化的评估体系，为通用人工智能的科研及发展路径提供了重要参考。围绕上述科研，本年度共计发表论文成果48篇，其中发表在国际会议/在国际顶级会议发表论文39篇，国际期刊9篇，1篇发表在顶级会议IROS23 finalist获得最佳移动操作论文提名奖（通研院为唯一国内单位提名）；共计申请专利80项，其中实用新型专利2项，外观设计专利, 1项，发明专利77项。 （3）在生态建设方面，联合北京大学建设跨媒体通用人工智能全国重点实验室，设立产业发展战略咨询委员会，依托全重实验室开展通用人工智能产业生态建设；与中国铁搭和北京大学签署战略合作协议，共建智能社会与空间治理联合实验室；与阿里妈妈、乐聚机器人在音乐生成和机器人抓取方面也相继开展了合作；在智能教育方面，我院基于通用人工智能操作系统提供的底层能力，开发了通用人工智能综合实验平台，正在寻找合作机会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通用智能体平台完成多模态协作交互任务数量 | ≥4个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 国际顶级会议及期刊论文数量 | ≥15篇 |  | 48篇 | 3 | 2.7 | 该年度指标具备不确定性，团队在通用人工智能探索上有重要突破，实际科研成果论文数量高于预期
|  | 数量指标 | 大任务平台支持智能体评级测试的任务数量 | ≥10个 |  | 19个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 通班人才培养数量 | ≥60人数 |  | 72人数 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 申请专利数量 | ≥15个 |  | 80个 | 3 | 2.4 | 年度指标预设值相对保守，在实际研发过程中产出了高于预期的成果；为加强我院专利布局，计划在24年成立知识产权管理委员会
|  | 数量指标 | 科研方向带头人数量 | ≥7人数 |  | 7人数 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 海外引进人员数量 | ≥5人数 |  | 9人数 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 业界公认的国际顶级会议或重要科技期刊论文 | ≥1篇 |  | 1篇 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 通班学生参与通研院科研实训人员数量占比 | ≥30% |  | 41% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 海外引进人员占比科研人员总规模 | ≥20% |  | 22% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 申请专利时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 论文投稿并被国际顶级会议或期刊收录时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 通班学生在通研院完成科研实训时间 | ≤9月 |  | 9月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 大任务平台内部发布时间 | ≤12月 |  | 13月 | 2 | 1.85 | 内部发布按照院内安排，于2024年1月28日（通院注册成立两周年）在通用人工智能前沿科技成果展上定向发布，2023年12月底前不再单独做内部发布
|  | 时效指标 | 人才队伍完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 通用智能平台（AIBaby）平台内部发布时间 | ≤12月 |  | 13月 | 2 | 1.85 | 内部发布按照院内安排，于2024年1月28日（通院注册成立两周年）在通用人工智能前沿科技成果展上定向发布，2023年12月底前不再单独做内部发布
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在人工智能相关领域与在京大型企业达成合作，助力央国企数字化转型 | ≥1家 |  | 1家 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 依托北京市人工智能成果转化平台，推动通用人工智能操作系统在教育行业的初步生态搭建，助力通用人工智能教育普及与推广应用 | 高 |  | 中 | 15 | 6 | 联合创新中心于2023年4月通过院务会审议正式成立，主要负责产业合作、成果转化等事宜；基于通用人工智能操作系统提供的底层能力，本年度主要集中开发通用人工智能综合实验平台，提供通用人工智能相关实验，目前正在积极寻找合作机会，暂未对外开放使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通研院对市科委服务满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。