## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医药创新品种及平台培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 55577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 16000 | 16000 | 16000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16000 | 16000 | 16000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《行动计划》中“持续推进创新药发展和加快医疗器械产业技术创新；推动创新药提交上市申请达到15个，创新医疗器械提交上市申请达到75个”等重点任务，按照《北京市推进细胞与基因治疗产业发展的工作任务与分工》的“支持细胞与基因治疗急需和短缺的平台建设”、“支持细胞与基因治疗品种研发”等重点工作任务，该专项着力推进本市创新药、医疗器械的研发及细胞与基因治疗（以下简称CGT）等领域关键技术或平台的建设。同时，本专项持续支持对新发突发传染性疾病的治疗、诊断等创新品种研发，持续为提升首都公共卫生应急管理能力提供科技支撑。 |  |  |  |  | 本轮《行动计划》期间，进入国家创新医疗器械通道并获批上市的品种38个，获批上市的AI三类医疗器械产品29个，8个1类创新药获批上市。通过揭榜挂帅支持创新医疗器械及核心部件研发，通过向各区征集支持了20个细胞与基因治疗品种研发，对新发突发传染性疾病的预防、治疗、诊断等进行布局。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持新技术、新产品的临床示范应用研究 | ≥5项 |  | 2项 | 5 | 2 | 鉴于创新产品的获批上市具有一定不可控性，且需要开展临床试验应用研究的新技术新产品不确定，因此出现一定偏差
|  | 数量指标 | 支持细胞与基因治疗领域亟需的前沿关键技术、平台 | ≥5项 |  | 20项 | 5 | 4 | 细胞与基因治疗领域是我市发展医药产业的新兴领域，同时根据市里面对医药产业发展的整体要求，数量有一定增加
|  | 数量指标 | 支持创新品种的临床前及临床研究 | ≥30项 |  | 36项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 遴选出近期已上市的创新药或创新医疗器械开展临床示范应用，推动国产创新产品的应用 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 遴选出创新性强、具有较大的临床应用价值、与同类品种比较具有明显优势的创新药和高端医疗器械 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 瞄准细胞与基因治疗等领域的关键环节和共性需求，遴选关键技术平台 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 创新品种启动临床前或临床研究工作 | ≤5月 |  | ≤5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 共性技术启动研究 | ≤10月 |  | ≤10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持高端医疗器械产品加快研发 | ≤6000万元 |  | 4400万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 支持创新药的临床前阶段、临床阶段等研究 | ≤8000万元 |  | 10900万元 | 10 | 8 | 领域是我市发展医药产业的新兴领域，同时根据市里面对医药产业发展的整体要求，预算有一定增加
|  | 经济成本指标 | 支持共性技术及平台建设 | ≤6000万元 |  | 700万元 | 5 | 3 | 2023年单独设立两个专项支持共性平台建设：细胞与基因治疗CDMO关键平台建设、 小分子创新药CDMO平台建设
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动对“三城一区”建设投入的经济性 | ≥20000万元 |  | 38344.2万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 支持至支持生物医药企业、医疗机构等创新主体开展研究，提升国产医药品种的创新能力，推动国产产品的临床应用 | ≥30项 |  | 38项 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 引导本市医药企业开展创新研发 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。