## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京数原数字化城市研究中心
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 胡越 |  |  | 联系电话 | 55572232
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年，数原中心围绕空间计算操作系统在京落地需求，攻克多模态联合统一定位、异构网络融合接入、城市感知网边缘平台、3D引擎适配与同步、3D场景弹性实时云渲染、3D场景混合创建等城市级数字原生技术，开展基于空间计算操作系统的城市智能感知网络应用试点、城市元宇宙应用试点，加速空间计算操作系统研发及示范应用场景落地。 |  |  |  |  | 2023年，数原中心完成了城市感知原型系统的研发，在智源大厦和北京西站南广场等应用场景完成了技术验证，实现了人群计数、目标定位、轨迹跟踪、趋势预测等功能，感知精度大于90%，有效提升北京西站运营管理和应急处置效率。在城市元宇宙领域，开展3D引擎适配与同步、弹性实时云渲染、3D场景混合创建等技术研究，并基于研究成果在已部署空间计算操作系统的智源大厦开展测试验证工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请发明专利 | ≥10项 |  | 17项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 申请软件著作权 | ≥8项 |  | 11项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 为开发者提供基于USD的空间对象模型3D引擎通用适配与同步支持，提供1个可供下载安装的Unity插件包。 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 研发多模态融合定位算法。 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展3D数字空间互连技术研究，支持不少于3个城市元宇宙空间互连。 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 构建城市感知5G专网原型系统。 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 研制融合多种定位技术的城市感知统一定位原型系统。 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标8 | 部署网络边缘侧算力平台。 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 实现支持多视角并发渲染及多用户数据同步的编程开发库，设计资源调度算法，支持多实例不少于16视角的实时并发渲染。 | ≥16个 |  | 16个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 在空间对象模型3D引擎适配与同步技术方面，基于空间计算操作系统已部署的示范场景及研究成果，开展示范应用。 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 在多模态联合统一定位技术方面，结合空间计算操作系统部署情况及研究成果开展试点验证。 | 高 |  | 较高 | 5 | 4 | 偏差原因：数原团队仅在北京西站南广场和智源大厦六层进行了场景验证，验证场景还不够广泛。 改进措施：在更多场景进行验证，得到有效、高质量的数据。
|  | 质量指标 | 数原中心建设运营进展良好，年度科研任务推进顺利，有效加速空间计算操作系统落地。 | 高 |  | 较高 | 5 | 3 | 偏差原因：城市感知方向和城市元宇宙方向的科研成果落地应用不够充分。 改进措施：持续加强数原中心与空间计算操作系统的“紧耦合”，推动新科研任务的有效落地，发挥数原中心“加速器”作用。
|  | 质量指标 | 在3D场景弹性实时云渲染技术方面，基于空间计算操作系统已部署的示范场景及研究成果，围绕云渲染和空间互联开展示范应用。 | 高 |  | 较高 | 5 | 4 | 偏差原因：数原中心仅在智源大厦1、3、6层完成了三维场景重建，开展弹性实时云渲染示范应用工作，但验证场景不够广泛，应用效果需要提升。 改进措施：在更多场景开展验证工作，解决现实需求，提升应用效果。
|  | 时效指标 | 完成多模态融合定位算法研发。 | ≤9月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开发1个可供下载安装的Unity插件包 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过建设北京数原数字化城市研究中心，聚集优秀团队和人才，辐射数字化城市产业创新发展 | 高 |  | 较高，数原中心2023年引入正式员工12人，均毕业于清华、北大、北邮、杜埃、慕尼黑工大等海内外知名高校，硕士及以上学历占比超75%，具有突出的技术原始创新能力。 | 15 | 10 | 偏差原因：技术团队成员需要继续扩充高层次人才，满足高强度研发需求。 改进措施：不断注入技术创新力量，积极激发原始创新活力，形成人才高地。
|  | 可持续影响指标 | 通过与高校科研院所的交流合作等，提升原始创新能力 | 高 |  | 较高，数原中心2023年邀请人工智能领域知名专家、浙江大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师沈春华教授，与数原中心进行人工智能与计算机视觉前沿技术的交流，探讨前沿热点问题和发展趋势。 | 15 | 10 | 偏差原因：与高校交流次数较少，并且需要进一步和科研院所建立良好关系，推动创新能力的发展。 改进措施：进一步邀请更多的专业、资深的领军人物来数原中心交流学习。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心对市科委服务满意程度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。