## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 碳减排、碳中和科技支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 罗浩 |  |  | 联系电话 | 55578100
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3200 | 3989 | 3989 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3200 | 3989 | 3989 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，在新能源、绿色建筑、低碳园区和社区、负碳技术等领域产出10余项关键技术成果，基本形成与超大型城市特征相适应的碳减排碳达峰科技支撑能力。氢制备、储运等关键设备及零部件研制水平得到提升，检验检测及标准体系进一步完善；电化学储能、物理储能技术水平得到提升；钙钛矿等新型高效光伏关键技术及设备攻关取得新进展；二氧化碳再利用、固碳增汇等负碳技术取得突破。在绿色建筑、低碳园区和社区等领域打造不少于6个低碳应用场景，实现重点领域科技对绿色低碳发展的示范引领；形成对“开展低碳、零碳、负碳关键技术攻关”、“推动碳中和绿色技术应用场景建设”等国际科技创新中心建设规划相关任务落实的有力支撑。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实国家碳达峰碳中和有关文件精神，按照《北京市碳达峰实施方案》部署以及《北京市“十四五”时期能源发展规划》，编制印发《北京市碳达峰碳中和科技创新行动方案》，围绕新能源、绿色建筑、低碳园区和社区、电化学储能等领域科技需求，组织立项14个科研项目，攻关14项碳减排碳中和关键技术成果，打造10个低碳应用场景，实现重点领域科技对绿色低碳发展的示范引领,有力支撑国际科技创新中心建设规划相关任务落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 攻克碳减排碳中和关键技术 | ≥10项 |  | 14项 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 打造碳中和应用场景 | ≥6个 |  | 10个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 支持课题 | ≥10项 |  | 14项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 新技术新产品示范应用率 | 95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题实施方案论证通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年11月立项完成10项 | ≤11月 |  | 11月份前完成14项 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年8月前立项完成5项 | ≤8月 |  | 0 | 5 | 0 | 因《北京市碳达峰碳中和科技创新行动方案》于2023年10月份印发，课题立项时间有所延后。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入 | ≥4000万元 |  | 7000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对重点领域绿色低碳发展示范引领 | 优 |  | 在新能源、绿色建筑、低碳园区和社区等重点领域实现对绿色低碳发展的示范引领。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对国际科技创新中心建设相关任务的支撑作用 | 优 |  | 全面落实《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》中“推动碳中和绿色技术应用场景建设”，《北京市碳达峰实施方案》中“强化低碳技术创新”等规划、政策和重点任务，支撑国际科技创新中心建设。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 带动重点领域碳排放实现双控双降 | 优 |  | 为城市绿色建筑、低碳交通、循环园区、节能社区等场景提供技术解决方案，推动低碳技术研发、集成和示范，带动碳减排双控双降。 | 10 | 8 | 课题刚立项实施，形成技术成果和开展示范应用需要时间和过程。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。