## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全球健康药物研究中心
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 55577844
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 3335 | 3335 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 3335 | 3335 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中“利用全球资源推进产业国际化发展”等重点任务，我委继续秉承开放合作的态度，在全球健康和卫生领域保持与盖茨基金会保持紧密的合作、对接，每年投入科技经费4000万元，以支持全球健康药物研发中心建设。年度绩效目标：持续搭建及优化新药研发各实验室和重点研发平台；持续推进14个涉及结核病、疟疾、包虫病、新冠病毒病等疾病的候选药物开发，争取1个候选品种进入临床研究阶段；根据项目需求，进一步增加与3个左右国内外顶尖科研院所、制药企业、疾病联盟建立拓展关键的研发伙伴关系。 |  |  |  |  | 持续搭建及优化新药研发各实验室和重点研发平台，搭建了业界领先的药物化学、数据科学、结构生物学、高通量筛选、药代动力学以及动物实验室等研发平台；围绕抗病毒、抗结核和抗疟疾等领域搭建了优质均衡的研发管线，同步快速推进十多个在研项目，已有多款首创新药进入临床研究阶段；已与40余家国内外顶尖科研院所、制药企业、疾病联盟在不同领域建立广泛的合作伙伴关系，持续拓展全球新药研发网络。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 持续推进涉及结核病、疟疾、包虫病、新冠病毒病等疾病的候选药物开发 | ≥14项 |  | 10项 | 5 | 3 | 由于创新药研发风险较 大且不确定性较大，因此与年度设计的数量具有一定偏差
|  | 数量指标 | 进一步增加与国内外顶尖科研院所、制药企业、疾病联盟建立拓展关键的研发伙伴关系 | ≥3个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 进一步完善组织构架 | ≥100人 |  | 90人 | 5 | 4 | 根据研究中心的发展和工作任务需要，持续通过多种形式在全球范围内招募和引进优秀的药物研发和管理人才落地北京，人才引进有一定的不确定性
|  | 质量指标 | 持续搭建及优化新药研发各实验室和重点研发平台，为本市相关医药健康企业服务 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》重点任务，推动平台建设 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 持续发挥国际药物研发领域影响力 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动新冠小分子药物的临床研究 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 召开年度理事会 | ≤11月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 持续加大创新药物的发现及优化的支持力度 | ≤3000万元 |  | 2000万元 | 10 | 5 | 创新药研发具有不确定性，研发任务有所减少
|  | 经济成本指标 | 持续完善人员团队建设 | ≤1000万元 |  | 1335万元 | 10 | 8 | 根据创新药研发任务需求，引进相应的人才团队牵头人
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会成本投入 | ≥5000万元 |  | 6755万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 引导并加速本市创新药物研发的进程 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续吸引盖茨基金会等国外基金投入本市创新药物研发平台建设 | ≥6年 |  | 6年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研发团队及合作伙伴的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。