## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年国际基础科学大会
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 徐亮 |  |  | 联系电话 | 55572334
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2406.1 | 2406.1 | 2406.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2406.1 | 2406.1 | 2406.1 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 此次会议作为首届国际基础科学大会，拟结合本市支持原创性基础研究方向，聚焦数学、理论物理、理论计算机与信息科学三大基础科学领域，设置基础科学终生成就奖和最佳论文奖，旨在吸引聚集国际基础科学人才，助力打造世界高水平人才高地和创新高地。 |  |  |  |  | 首届国际基础科学大会以“聚焦基础科学、引领人类未来”为主题，800余名中外科学家参会，举办500余场讲座与学术报告，颁发了2项基础科学领域大奖和132项前沿科学奖即最佳论文奖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聚焦数学、理论物理、理论计算机与信息科学三大基础科学领域，颁发基础科学终生成就奖和最佳论文奖 | ≥120项 |  | 135项 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 大会将吸引诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、沃尔夫奖、麦克阿瑟奖等全球顶尖奖项得主参加大会。 | ≥10人 |  | 菲尔兹奖得主8位、图灵奖得主3位、沃尔夫奖得主1位、诺贝尔奖得主1位 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤8月 |  | 7月16-28日召开大会 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大会将采用线下为主、线上线下相结合的形式举办，通过线上平台进行全程会议直播。国际知名学者将围绕大会主题进行学术报告。 | ≥100场 |  | 举办500余场讲座与学术报告，联动上海、南京、香港举行13场卫星会议 | 30 | 20 | 虽然各类学术报告及讲座已完成，但首届大会更加侧重于学术层面，从社会效益角度，应考虑多举行一些科普性质的会议。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会嘉宾和线上线下参会人员 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。