## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 传感器与科学仪器创新研制
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 钟源 |  |  | 联系电话 | 55577962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2400 | 2400 | 2400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2400 | 2400 | 2400 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：专项将以我市怀柔科学城建设和重大科技基础设施建设对先进传感器和通用关键科学仪器、定制化科学仪器设备的迫切需求为牵引，充分挖掘京内分析仪器核心关键技术资源，支持高端仪器“卡脖子”技术、关键部件技术开发及成果转化，解决国家重大需求。开展市区联动、协同攻关，围绕真空、低温、光电、分析仪器等重点方向，以共性技术平台、园区、孵化器、基金等为抓手，支持怀柔高端仪器装备和传感器产业集聚。 年度目标：一是支持怀柔形成仪器产业集群。围绕分析仪器、显微成像等整机，低温、真空等核心部件，MEMS传感器等方向，支持怀柔区仪器企业（已注册、有纳税、已研发活动等）开展关键技术攻关。二是研发高端仪器并实现国产化替代。支持高校科研院所研制前沿科学仪器，并引导科技成果转化；围绕大科学装置急需的科学仪器设备和关键零部件开展技术攻关，并推动在怀柔成果转化；支持龙头企业对对标国际一流高端仪器进行国产替代开发。 |  |  |  |  | 充分围绕我市高精尖产业发展、怀柔科学城建设和重大科技基础设施建设对科学仪器迫切需求为牵引，深入调研北京科学仪器发展现状、掌握北京科学仪器优势资源的基础上，以“双轮驱动”为北京高端科学仪器发展思路，支持高端仪器“卡脖子”技术、关键部件技术开发及成果转化，与怀柔区、海淀区、经开区联动、协同开展攻关。支持开展双束显微镜、荧光成像导航系统、无液氦超导磁共振成像仪的研发，以及离子吸气复合泵等关键部件技术开发，解决国家重大需求，实现国产化替代，打造创新型、突破型、引领型、有国际竞争力的仪器仪表产业集群，支持北京高端仪器装备和传感器产业集聚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利 | ≥24项 |  | 已完成15项发明专利、2个软件著作权、1项企业标准 | 5 | 1.2 | 部分课题未申请专利。下一步加强调度，调整工作计划。
|  | 数量指标 | 技术成果 | ≥8套 |  | 9套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 成果在京转让或落地转化 | ≥50% |  | 100%全部成果在北京，1项成果在京完成落地成立公司 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 申请发明专利 | ≥8项 |  | 已申请15项发明专利 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术成果中包含原理样机/工程样机 | ≥4套 |  | 已完成4套原理样机/工程研制 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成行业调研，专家研讨，形成储备课题 | ≤10月 |  | 9月完成行业调研，形成储备课题 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成课题组织凝练，签订任务书及拨款 | ≤12月 |  | 12月完成拨款 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1500万元 |  | 带动社会资本5200万元 | 15 | 11 | 偏差原因：初指标值设定偏低，科学仪器行业前期资产投入较大，该领域受到社会资本的重视，社会资本投入较多。 改进措施：下一年度设置更加合理社会资本投入值。
|  | 社会效益指标 | 成果进行验证应用 | ≥2项 |  | 3项 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 推动传感器与科学仪器产业在京集聚 | 良好 |  | 推动传感器与科学仪器产业在怀柔区集聚,怀柔区以高端科学仪器装备和传感器产业为核心，构建“一核三区多点”的高端仪器装备和传感器产业空间格局，已落地仪器和传感器相关企业达290余家。高精尖企业入驻，中国机械总院怀柔科技创新基地正式启用，打造集科技创新、中试验证、公共检测、标准服务为一体的综合性科技创新基地 | 10 | 5 | 偏差原因：按照“先集聚再聚焦”的发展原则，当前传感器和科学仪器在怀柔已经集聚一批企业，但相当一部分为初创企业，尚处在发展初期，部分企业尚未跨越企业成长“死亡谷”。 改进措施：进一步加大政策支持力度，培育产业生态，引导产业链集聚，为中小企业发展营造良好发展条件。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查课题承担单位满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 5.5 | 项目实施时间为2023年12月-2025年12月，暂无最终项目满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 82.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。