## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生命科学前沿创新培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王岱娟 |  |  | 联系电话 | 13681035363
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2900 | 4840 | 4840 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2900 | 4840 | 4840 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过稳定支持一批全球领先的驱动医药产业发展的关键技术，产出一批具有全球影响力和巨大产业应用价值的成果，培育一批基于该类技术转化的企业，提升北京医药健康产业的驱动力，打造技术驱动产业新模式下的创新成果应用与转化，促进北京医药健康产业发展。 |  |  |  |  | 围绕医药健康产业发展关键技术重大需求，支持各位创新主体围绕基因编辑技术、载体递送技术、微生理系统等开展自主知识产权的核心关键技术开发与应用，培育一批基于产生的原创成果转化的企业，推动北京医药健康产业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持驱动医药产业发展的前沿关键技术 | ≥10项 |  | 13项 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利 | ≥5项 |  | 2项 | 5 | 2 | 执行周期3年，专利需要时间较长，第一年较少能完成，将持续督导相关承担单位，在执行期内完成
| 产出指标 | 数量指标 | 发布高水平论文 | ≥5项 |  | 1项 | 5 | 1 | 执行周期3年，文章需要时间较长，第一年较少能完成，将持续督导相关承担单位，在执行期内完成
| 产出指标 | 质量指标 | 与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 启动评审 | ≤10月 |  | 8月 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求启动研究工作，完成经费拨付工作 | ≤12月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项支持经费 | ≤400万元 |  | 400万元 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | 4840万元 |  | 4840万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展前沿技术攻关，提升创新策源能力 | ≥3年 |  | 3年 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持驱动产业发展的前沿关键技术，服务前沿技术成果落地北京，支撑北京医药产业发展 | ≥3年 |  | 3年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务支持关键技术团队满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
| 总分 | [5 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。