## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京生物结构前沿研究中心
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 55577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 10000 | 10000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 整体目标：以引领性基础理论创新、颠覆性先进技术创新和战略性重大成果创新为总目标；以在生物结构国际科学前沿领域，产出一批具有国际影响力和重大科学价值的原始创新成果，或具有重大带动和影响的技术创新成果为具体目标。年度目标：1.在新一代冷冻电镜装置及核心技术研发方面，开发1套层叠成像系统；研发一套细胞内生物大分子的识别分割算法和软件；自研高速电子探测器，并在常规冷冻电镜上安装、测试。2.在人工智能驱动的生物结构新技术开发方面，开发结合冷冻电镜和结构预测的蛋白质复合物结构解析方法，性能超过AlphaFold2。3.在基于生物结构的创新药物发现与研制方面，揭示3-5个重要药物靶点的致病分子机理；揭示1-3种病毒增殖与侵染宿主过程关键过程的结构信息。4.在生物结构前沿知识发现与建立方面，筛选发现3-5种靶向染色质重塑蛋白的药物前体分子；发现并解析γ-分泌酶小分子抑制剂分辨率结构，阐述蛋白质识别药物的机理等。 |  |  |  |  | 新一代冷冻电子显微成像装置研制方面, 已经完成层叠成像系统安装，并搭建了配套的计算系统；自研电子探测器正在开展在常规电镜系统上的适配工作；并开发了一套针对冷冻电子断层成像的细胞三维密度图分割和识别算法和软件；在人工智能驱动的生物结构新技术开发方面，进一步优化AmoebaContact+GDFold 流程，开发端对端结构预测模型等；在基于生物结构的创新药物发现与研制方面，对新冠病毒突变株广谱中和抗体的机制、细胞因子 IL-33 的抗体设计与筛选等展开研究；并在甲病毒入侵分子机制、核孔复合体转运核糖体前体的分子机制等前沿知识发现与建立方面取得进展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成自研高速电子探测器测试 | ≥1种 |  | 1种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成γ-分泌酶小分子抑制剂分辨率结构解析 | ≥1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开发蛋白质复合物结构解析方法 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展药物靶点的致病分子机理 | ≥3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 加速生物结构分析与药物研制的结合 | ≥90% |  | 80% | 5 | 3 | 已围绕中和抗体等创新药进行开发，但创新药研发周期较长，仍需进一步提升结构解析效率
|  | 质量指标 | 可实现冷冻电镜断层图像的自动化采集、分析、反馈及结构解析 | ≥90% |  | 80% | 5 | 3 | 经过设计开发，已形成具备相关功能的产品，但仍需进一步提升自动化采集、分析、反馈及结构解析的效率
|  | 质量指标 | 开发结合冷冻电镜和结构预测的蛋白质复合物结构解析方法 | ≥90% |  | 80% | 5 | 3 | 经过设计开发，已形成具备相关功能的产品，算法仍需进一步优化
|  | 质量指标 | 清晰阐释蛋白质识别药物的机理 | ≥90% |  | 80% | 5 | 3 | 现已完成完成自研高速电子探测器样机等核心部件的开发，整体功能还需不断完善
|  | 时效指标 | 启动新一代冷冻电子显微成像装置研制 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动研发细胞内生物大分子的识别分割算法和软件 | ≤10月 |  | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 持续加强在平台搭建、生物结构确认以及冷冻电镜核心技术开发等方面的投入 | ≤7000万元 |  | 7150万元 | 5 | 4 | 根据科研任务情况，在新一代冷冻电镜装置及核心技术开发方面投入有所增加
|  | 经济成本指标 | 加强机构建设及人员团队建设 | ≤3000万元 |  | 2850万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产出具有国际影响力和重大科学价值的原始创新成果 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 吸引该领域领军人才来京发展 | ≥1人 |  | 1人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台服务对象的满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。