## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 智能与网联车关键技术培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李秋玮 |  |  | 联系电话 | 55577880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕汽车电动化、智能化、网联化发展趋势，推动人工智能等技术与新能源智能汽车技术融合创新，开展车规级芯片、新型域控制器、先进自动驾驶系统等研发，完善典型场景示范运行环境，带动国产零部件、芯片应用；支持北京市高级别自动驾驶示范区建设，推动云控数据治理和应用、EUHT的数据安全、新出行方式下的交通优化等技术问题研究，打造国内领先的智能网联汽车创新链和产业链，激发企业创新活力，提升创新能力，培育智能网联良好产业生态。 |  |  |  |  | 围绕汽车电动化、智能化和网联化，结合整车应用需求，突破车规级芯片、先进传感器、智驾平台及操作系统等关键技术，加快车规级芯片等关键产品国产化替代，发挥整车企业牵引力和北京市级别自动驾驶示范区引领作用，推进云控平台、智能路侧设备、车联网技术研发应用，加快自动驾驶汽车示范运营，助力新能源智能网联汽车技术及产业快速发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 验收考核项目数量 | ≥10项 |  | 12项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 验收项目申请专利 | ≥7项 |  | 12项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研制核心零部件 | ≥3个 |  | 8个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 攻克关键技术数量 | ≥7项 |  | 10项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成应用验证 | ≤12月 |  | 边缘计算节点设备已在亦庄示范区安装运行，降低示范区建设成本。推动以示范区云控系统为模板的统一云控应用，建立了基于零信任理念的云控系统数据安全防护体系。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成专项下设课题论证评审 | ≤8月 |  | 2023年6月完成10个车规芯片课题立项评审工作，9月完成可配置的多通道高/低边驱动芯片研制课题立项评审工作。 | 3 | 2 | 揭榜挂帅外地企业需完成在京注册流程后才可立项。
|  | 时效指标 | 完成拨款工作 | ≤10月 |  | 2023年10月前完成11个课题拨款工作，12月完成2个课题拨款工作。 | 4 | 3 | 追加经费到位后完成拨款工作。
|  | 时效指标 | 完成任务书签订 | ≤9月 |  | 2023年9月前完成11个课题任务书与军令状签订，12月完成2个课题任务书签订。 | 3 | 2 | 追加经费到位后完成任务书签订。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过智能与网联车关键技术培育，增强我市智能网联汽车技术创新能力，创新团队、技术水平国内领先；推动5项以上成果本地应用；带动不少于0.8亿元社会投入；推动产业聚集，新能源智能汽车产业链企业不少于80家。 | ≥90% |  | 通过智能与网联车关键技术培育，增强我市智能网联汽车技术创新水平，如云控平台、智能路侧设备、信号控制策略优化等均处于领先水平。边缘计算节点国产设备的研制，带动全行业设备单价从23万降至10万以内，高级版自动驾驶示范区建设3.0阶段采购MEC设备成本将较2.0阶段节省超过1.5亿元。新能源智能汽车产业链企业不少于60家。 | 30 | 25 | 需加强成果落地，持续推动成果转化落地后续事项。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作开展的满意度 | 良 |  | 良。为整车企业解决车规芯片国产化需求，遴选优势团队,获多家媒体报道，引起社会广泛关注。同时积极与属地对接，通过科技牵引外地独角兽企业落地北京，市区联动加速促进外地企业在京落地发展。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。