## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国家新能源汽车技术创新中心建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李秋玮 |  |  | 联系电话 | 55577880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2400 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2400 | 3000 | 3000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 重点围绕车规芯片功能高效验证开展基于RTL的仿真技术研究，解决芯片设计和验证之间的差距；研究传感芯片及其模组、计算芯片、存储芯片等车规芯片的测试技术和测试方法，进一步完善“芯片级-板级-整车级”的车规芯片测试能力，助推以自主车规芯片为主的新能源汽车关键部件的推广和应用。 |  |  |  |  | 重点围绕车规芯片代码级仿真测试技术开展研究工作，解决车规芯片功能安全故障诊断覆盖率度量计算方法和可测试性等问题；研究车规计算芯片综合算力测试技术，开发基于场景图像的芯片本征算力模型和测试用例；开展车规芯片信息安全度量相关技术研究，建立一个集密码算法安全系统、侧信道安全攻击系统、故障注入安全攻击系统；为进一步完善“芯片级-板级-整车级”的车规芯片测试能力，助推以自主车规芯片为主的新能源汽车关键部件的推广和应用提速。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 攻克关键技术 | ≥3项 |  | 4项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 验收项目申请专利 | ≥3项 |  | 5项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 搭建关键车规芯片板级测试平台 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 平台具备实测能力 | ≥2类 |  | 3类 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成拨款工作 | ≤10月 |  | 2023年9月完成3项课题拨款工作，12月完成1项课题拨款工作 | 4 | 3 | 因技术方案复杂，完善时间较长，追加经费到位后完成拨款。
|  | 时效指标 | 完成专项下设课题论证评审 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成任务书签订 | ≤9月 |  | 2023年9月完成3项课题任务书签订，12月完成1项课题任务书签定 | 3 | 2 | 追加经费到位后完成任务书签订。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汽车芯片产业创新生态初步建立 | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升北京市车规芯片测试服务能力 | 良 |  | 良，初步具备车规芯片测试服务能力 | 15 | 10 | 汽车芯片技术复杂、广泛涉及产业链上下游，以需求为引导持续推进测试评价服务能力提升，提高行业公允度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作开展的满意度 | ≥90% |  | 92%，为企业拓宽业务范围，对接上下游需求，提升测试服务能力 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。