## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 推动高质量科技成果转化项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 鲁庆莲 |  |  | 联系电话 | 55572323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7500 | 7500 | 7346 | 10 | 97.95% | 9.7947
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7500 | 7500 | 7346 | - | 97.95% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《北京市促进科技成果转化条例》《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》《“十四五”北京国际科技创新中心建设战略行动计划》等政策要求，设立推动高质量科技成果转化项目，安排财政资金7500万元，支持中小微企业围绕高精尖产业领域，通过技术开发、技术转让、技术许可等方式，从高等学校、科研机构、医疗卫生机构等转化高新技术成果并开展产业化落地。支持高等学校、科研机构、医疗卫生机构与企业等创新主体联合开展产学研医协同合作，围绕核心技术和高价值科技成果，实施技术开发、产品验证、市场应用研究等概念验证活动，带动一批科技成果项目在北京落地转化。 |  |  |  |  | 2023年度“推动高质量科技成果转化项目”包括“科技成果转化概念验证项目”和“高新技术成果转化项目”两个方向。其中，“科技成果转化概念验证项目”方向，面向高等学校、科研机构、医疗卫生机构征集概念验证任务，择优遴选形成任务申报指南，面向社会公开征集遴选任务承接单位，最终择优支持38个项目，支持经费共计5025万元，另外1858万元用于拨付2022年度“中关村开放实验室成果转化概念验证项目”专项项目余款。“高新技术成果转化项目”方向，支持中小微企业通过技术开发、技术转让、技术许可等方式，从高等学校、科研机构、医疗卫生机构等转化高新技术成果并开展产业化落地，经公开征集、会议评审、项目查重等流程，最终支持24个项目，支持经费共计463万元。“推动高质量科技成果转化项目”共支持项目62个，全年执行项目资金合计7346万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高新技术成果转化项目和概念验证项目 | ≥60项 |  | 62项 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 支持高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业等创新主体联合开展概念验证项目成果转化工作，进一步盘活高校院所科技资源，推动概念验证项目提升成熟度或形成样机，促进科技成果进一步市场化。 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 盘活高校院所科技资源、促进科技成果市场化方面仍需加强
|  | 质量指标 | 高新技术成果转化项目所属技术领域与《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》要求的技术领域相符，且必须来源于政府设立的高等院校、研究机构以及医疗卫生机构。 | 符合要求 |  | 符合要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目征集与审核 | ≤10月 |  | 11月 | 5 | 2 | 概念验证项目分为两轮征集，8月21-9月3日征集概念验证任务，9月26日-10月15日承接单位征集，月完成征集、形式审查，由于申报量大、领域多，评审数量和领域比较多，专家分类选取、通知、系统导入项目信息等工作量需充分准备，因此11月1-3日完成评审。
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导技术水平高、示范带动性强的项目在京转化 | 优 |  | 通过政策实施，对本市高质量科技项目以及技术水平高、产业前景好的成果起到良好的推动和引导作用，助力转化落地。 | 15 | 13 | 引导示范作用还需加强
|  | 社会效益指标 | 通过开展概念验证活动，提升成果转化效率。 | 优 |  | 通过概念验证，提高了科技成果技术可行性和商业可行性，助力提升本市成果转化效率，推动高精尖产业发展。 | 15 | 13 | 成果转化效率还需持续提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 自身工作仍需持续提高
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7947
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。