## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“综合宣传”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 董长青 |  |  | 联系电话 | 55577989
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.24 | 8.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 8.24 | 8.24 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目为2022年度中关村论坛“综合宣传”项目的尾款。2022年度中关村论坛“综合宣传”项目的预期目标是：贯彻落实习近平总书记在中关村论坛上的致辞精神和《“十四五”时期中关村国家自主创新示范区发展建设规划》要求，高水平筹办好中关村论坛，深化建设面向全球科技创新交流合作的国家级平台，在市委宣传部指导下，加强中关村论坛会议、活动、赛事、成果等全方位宣传，积极扩大论坛国际影响力，营造良好创新创业舆论环境，组织中央、市属主流媒体围绕论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等板块开展重点和专题宣传报道。依托新媒体平台和论坛官媒，以图解、H5、短视频、网络直播等形式进行宣传推广。围绕中关村论坛相关内容，配合论坛宣传和新闻发布工作，策划和设计制作宣传片、道旗等。具体目标： 1.在主流媒体客户端刊发不少于2期短视频。 2.拍摄制作不少于5部高质量宣传片。 3.开展全体会议网络直播和不少于55场平行论坛直播、录像。 4.制作及悬挂市政道路道旗不少于7000根。 |  |  |  |  | 因2022中关村论坛延期举办等不可抗力因素，完成了摄制作5部高质量宣传片和相关网络直播彩排工作，其他任务未开展，资金退回财政。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片制作 | ≥5部 |  | 5部 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全体会议网络直播 | ≥8时 |  | 彩排8时以上 | 5 | 3 | 论坛延期未举办
|  | 数量指标 | 平行论坛的直播录像 | ≥54场 |  | 彩排54场以上 | 5 | 3 | 论坛延期未举办
|  | 数量指标 | 论坛官方网站、微信内容版式设计 | ≥40个 |  | 40个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 主流媒体客户端刊发短视频 | ≥2次 |  | 0次 | 5 | 0 | 论坛延期未举办
|  | 数量指标 | 道旗制作 | ≥7000个 |  | 8330个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论坛巡馆片、暖场片、开幕式视频达到8K标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论坛推介片、新媒体视频符合高清标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 4月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1360万元 |  | 8.24万元 | 5 | 5 | 此项目为2022年度中关村论坛“综合宣传”项目的尾款。该项目根据合同约定在合同签署后拨付了首款，因2022中关村论坛延期举办等不可抗力因素，项目尾款退回市财政，2023年申请了尾款追加。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中关村论坛影响力 | 优良中低差 |  | 中 | 30 | 15 | 论坛延期未举办
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科创主体对论坛宣传满意度 | ≥90% |  | 70% | 10 | 7.78 | 论坛延期未举办
总分 | [6 empty] | 100 | 73.78
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。