## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化平台建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 郑琳 |  |  | 联系电话 | 88828931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8800 | 8800 | 8003 | 10 | 90.94% | 9.0943
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8800 | 8800 | 8003 | - | 90.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《北京市促进科技成果转化条例》《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》《“十四五”北京国际科技创新中心建设战略行动计划》等政策要求，设立科技成果转化平台建设项目，安排财政资金8800万元，支持以下2个方向：一是支持高等院校、研发机构、医疗卫生机构、企业、社会组织等建设技术转移机构、概念验证平台和产业开发研究院，探索实施改革任务，开展科技成果筛选与培育、知识产权布局与运营、概念验证与中试熟化、价值评估与市场调研、供需对接与技术交易、科技金融与投融资服务、企业孵化与产业培育等工作。二是支持技术转移机构市场化聘用技术经理人，支持技术经理人开展需求挖掘、技术匹配、价值评估、市场对接、商业谈判、项目落地等全过程科技成果转化活动。 |  |  |  |  | 2023年市科委、中关村管委会通过专项资金支持技术转移机构、概念验证平台和产业开发研究院建设共56家，其中技术转移机构38家，概念验证平台13家，产业开发研究院5家。 （1）一是加强技术转移机构建设，提升技术转移机构在构建技术转移工作体系、完善科技成果转化服务生态中的能力和作用，发挥中央在京高校院所的集聚效应和创新能力，为北京市科技创新和经济发展注入强大动力。二是加强概念验证平台建设，为高等学校、科研机构、医疗卫生机构及企业等提供概念验证服务。三是加强产业开发研究院建设，围绕高精尖产业发展，形成从应用研发、科技成果转化、企业孵化到产业培育的创新能力，持续优化科技成果转化生态环境。 （2）16家机构拟于2024年市场化聘用16名技术经理人，为全过程科技成果转化活动中提供专业服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持概念验证平台、技术转移机构或产业开发研究院建设 | ≥55家 |  | 56家 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 技术转移机构市场化聘用技术经理人 | ≤15家 |  | 16家 | 5 | 4 | 对技术转移机构参与聘用市场化经理人的积极性预估偏低
|  | 质量指标 | 每家概念验证平台主体具有高精尖产业背景、稳定的项目来源、专业化服务团队，建立全流程服务体系。每家技术转移机构应有持续运营满一年，配备专职技术经理人团队，有良好的服务基础和可持续发展能力。每家产业开发研究院具有创新的管理体制机制、高水平技术转移专业团队、能够推动高校院所科技成果落地。 | 符合要求 |  | 基本符合要求 | 15 | 13 | 概念验证平台、技术转移机构、产业开发研究院的基本达到指标要求，仍存在进一步提高的空间。
|  | 质量指标 | 每家概念验证平台建设主体具有高精尖产业领域背景、稳定的项目来源、专业化服务团队，建立全流程概念验证服务体系。每家技术转移机构应有持续运营满一年，配备专职技术经理人团队，有良好的服务基础和可持续发展能力。每家产业开发研究院具有创新的管理体制机制、高水平技术转移专业团队、能够推动高校院所科技成果落地。 | 符合要求 |  | 基本符合要求 | 5 | 4 | 概念验证平台、技术转移机构、产业开发研究院的基本达到指标要求，仍存在进一步提高的空间。
|  | 时效指标 | 完成项目征集与审核 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 2 | 技术转移机构建设、概念验证平台建设11月完成评审，产业开发研究院建设12月完成评审。为更加科学的遴选好的平台项目，多轮研究完善评审指标，增加实地踏勘等环节。下一步将加快推进，提前开展项目审核工作。
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术转移机构建立成果转化管理机制，转化服务能力提升；科技成果转化服务队伍专业化水平提升。 | 优 |  | 技术转移机构总体上管理制度不断完善，共新出台及修订制度100余项，技术转移从业人员约785人，其中专职人员占比超80%。硕士及以上学历占比超64%，专业领域涉及知识产权、法律、投融资等成果转化相关各领域。 | 10 | 8 | 部分技术转移机构队伍专业化水平、转化服务能力仍需进一步提高。
|  | 经济效益指标 | 推动科技成果在京转化金额 | ≥20亿元 |  | 20.34亿元 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 自身工作仍需持续提高
总分 | [6 empty] | 100 | 89.0943
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。