## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 袁海宇 |  |  | 联系电话 | 55578093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 2858.05 | 2858.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 2858.05 | 2858.05 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实党的二十大精神，加快推进北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设，牢牢把握中关村论坛“国家级平台”的定位，高水平办好2023中关村论坛前沿科技与未来产业展，打造国际前沿科技交流、展示与合作平台，全面展示全球科技创新的新进展。将中关村国家自主创新示范区展示中心常设展1万平方米，作为2023中关村论坛展览（科博会）核心展区及领导巡馆场地，全面展示中关村以及国内外前沿科技与未来产业成果。2023中关村论坛“前沿科技与未来产业展”项目展览布展项目展览面积1万平方米，设置序厅、前沿信息科技、生命科学与医药健康、智能制造与先进材料、绿色双碳等板块。展示企业数量不少于150个，展示项目数量不少于200个。展品安全保障率100%，满意度≥90%。 |  |  |  |  | 2023中关村论坛前沿科技与未来产业展是中关村论坛核心展区及领导巡馆场地，保障中央领导同志巡馆活动顺利进行，项目各项指标达到预期目标。展览面积约为1万平方米，聚焦前沿科技与未来产业，按照国家级、专业性、国际化要求，由序厅、“中关村这十年”历程展、四大领域展区、7家中关村代表性企业特装展组成。中关村论坛期间展览接待各地党政代表团、论坛参会嘉宾及观众预约参观，累计接待观众近5万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | 150家 |  | 158家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参展项目数量 | 200个 |  | 300个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 科技办展项目数量 | 5个 |  | 8个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 6个月 |  | 1.5个月 | 10 | 8 | 实际完成时间较计划时间提前
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示项目质量提升 | 有所提升 |  | 达成年度指标，展示项目质量有所提升，展项均为最新科技成果展示 | 15 | 13 | 定性指标,较难准确衡量效益实现情况，后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 中关村论坛认知度影响力提升 | 有所提升 |  | 达成年度指标，中关村论坛认知度影响力有所提升，众多媒体报道 | 15 | 14 | 定性指标,较难准确衡量效益实现情况，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展商及观众满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。