## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村领军企业建设创新联合体
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 刘刚 |  |  | 联系电话 | 55578104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7000 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7000 | 8000 | 8000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持领军企业实施“强链工程”或牵头建设技术创新中心，联合高等学校、科研机构以及产业链上下游企业等组建创新联合体，围绕重点产业链关键环节，开展一批关键核心技术、共性关键技术研发和示范应用，提升企业主导的产学研融合深度。 |  |  |  |  | 延续支持领军企业组建创新联合体，建设技术创新中心，累计共突破关键技术问题60余项，牵头企业与50余家高校签订合作协议，与70余家上下游企业开展协同攻关，企业主导的产学研深度融合创新机制进一步完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持创新联合体项目 | ≥3项 |  | 15项 | 20 | 18 | 创新联合体项目发展优于预期，后续将优化指标测算。
|  | 质量指标 | 每个创新联合体的成员单位数 | ≥2家 |  | 2家 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 预算执行周期 | ≤11月 |  | 12月 | 10 | 9 | 因项目发展较好，为进一步支持创新联合体发展，追加预算1000万元，待预算下达后完成拨付，与比预计执行时间晚一个月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟突破的关键技术问题 | ≥3项 |  | 3项 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 产学研融合度 | 优 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助企业投诉率 | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。