## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 支持高新技术企业“小升规”培育
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 杜康 |  |  | 联系电话 | 13717528756
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》（京政办发[2022]19号）、《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》（京科发〔2022〕5号）规定，2023年拟继续支持高新技术企业“小升规”培育。推动一批具有较高科技含量和高成长潜力的中小型国家高新技术企业加快具备持续创新能力和一定的规模经济效益，形成促进本市经济高质量发展的有生力量。2023年继续由各区、北京经济技术开发区遴选推荐符合条件的国家高新技术企业，纳入全市统一的高新技术企业“小升规”培育清单。 |  |  |  |  | 严格按照《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》（京政办发[2022]19号）、《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》（京科发〔2022〕5号）的政策规定，会同各区全面做好2023年高新技术企业“小升规”培育服务工作。严格履行各区推荐、我委审核等相关程序，做好企业服务工作。“小升规”企业整体呈现出营收增速快、研发投入高、民企为主的特点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | ≤500家 |  | 500家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 企业研发投入强度 | ≥10% |  | 20% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 企业营收规模 | ≥1000万元 |  | 7600万元 | 7 | 4.9 | 各区推荐企业的经营发展状况较好，营收规模显著提升，超出了原预期指标。
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤9月 |  | 12月 | 5 | 4 | 由各区筛选推荐拟入选企业，由于汇算清缴日期结束已经是6月底，部分区在第四季度才完成企业遴选推荐，导致整个拨款流程较慢。后续将持续做好全年工作规划，督促各区尽早完成企业遴选和推荐工作。
|  | 时效指标 | 筛选确定“小升规”企业名单 | ≤7月 |  | 11月 | 5 | 4 | 由各区筛选推荐拟入选企业，由于汇算清缴日期结束已经是6月底，部分区在第四季度才完成企业遴选推荐，导致整个名单确认时间较长。后续将持续做好全年工作规划，督促各区尽早完成企业遴选和推荐工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业资金支持金额 | 20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业研发投入强度 | ≥10% |  | ＞20% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 创新支持方式带动营商环境优化 | 优 |  | 高企“小升规”企业整体呈现出“增长稳、韧性足、拔尖快”的发展趋势的特点。我委会同各区政府积极做好“小升规”企业遴选和服务工作，同时将入选清单与市级相关部门、中关村各分园以及委内相关处室等部门共享，全方面助力企业发展。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “小升规”企业服务投诉率 | ≤5% |  | 0 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。