## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“论坛会议拆除”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 赵哲 |  |  | 联系电话 | 55577936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率
|  |  | 年度资金总额 |  | 1075.8284 | 1075.8284 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 1075.8284 | 1075.8284 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照9月8日国务院联防联控机制新闻发布会相关要求，经中关村论坛执委会慎重研究决定，原定于2022年9月22日至27日举办的2022中关村论坛延期举办，2022中关村论坛原计划9月15日进行第一次彩排演练，故会议板块全部会议厅搭建及设备调试、氛围营造搭建工作均以9月14日晚为时间节点，截至14日晚已完成全部会议厅搭建及核心区域氛围营造搭建工作。论坛确定延期后，本着节俭办会原则妥善安排撤场事宜，制定由于2022中关村论坛延期举办而产生的已完成搭建项目的处置方案，根据方案论坛会议拆除涉及1个主会场和9个分会场的搭建及部分户外搭建，最大限度地保留了门头、幕墙形象、观光电梯形象、XR直播间主体结构及部分场内核心搭建结构，对于可保留在国会中心的项目进行妥善处置、保护、定期维护。已损失需要二次制作的物料，在新的会期前进行重新制作，做好与新会期的工作衔接安排。 |  |  |  |  | 中关村论坛“论坛会议拆除”项目，由市财政局评审中心进行结算评审，经评审审定金额1075.83万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主会场搭建拆除 | 1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  |  | 未拆除项目定期维护 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 户外搭建拆除 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 分会场搭建拆除 | 9项 |  | 9项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 拆除安全及时 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到 | 5 | 5
|  |  | 未拆除项目维护规范、科学，保证后期会议正常使用 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付时间（2023年4月前） | ≤4月 |  | 4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主会场搭建及设备调试 | ≤421万元 |  | 367.154118万元 | 3 | 3
|  |  | 分会场搭建及设备调试 | ≤253万元 |  | 264.523177万元 | 3 | 2.8 | 分项超出预算金额，后续加强预算编制，确保数值合理。
|  |  | 直播设备租赁 | ≤26万元 |  | 23.13万元 | 1 | 1
|  |  | 加密视频会议系统使用 | ≤55万元 |  | 41.621429万元 | 2 | 2
|  |  | 同传设备租赁及其他 | ≤16.6万元 |  | 6.524万元 | 1 | 0.4 | 实际发生金额与预算金额差距较大，后续加强预算编制，确保数值合理。
|  |  | 道旗制作和悬挂 | ≤169万元 |  | 154.9148万元 | 2 | 2
|  |  | 氛围营造搭建 | ≤255万元 |  | 217.960829万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本着节俭办会原则，第一时间启动应急止损工作，有序完成撤场，并对保留在国会中心的内容采取保护措施，对保留的搭建内容将进行定期维护 | 减少损失、节约成本 |  | 减少损失、节约成本 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中关村论坛执委会办公室满意 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。