## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村创业服务机构能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 刘刚 |  |  | 联系电话 | 55578104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8500 | 8500 | 8415 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8500 | 8500 | 8415 |  | 99%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持创业服务机构在中关村示范区各分园建设和培育标杆型孵化器，促进一流孵化人才牵头组建专业化团队，搭建开放式的专业技术服务平台，开展高水平的创业辅导、早期投资、资源对接等专业化服务，建立与国际接轨的孵化运营机制，树立旗帜标杆，引领孵化模式变革，带动园区创新创业生态不断优化提升。支持创业服务机构培育优秀硬科技企业，支撑园区高质量发展。 |  |  |  |  | 2023年度延续支持建设标杆孵化器21家，合计支持资金7060万元，带动各机构自有投资1.89亿元。自项目2022立项以来，21家机构新增专业技术平台投入资金超8000万元，新增直接投资超20亿，新增国高新、独角兽、上市企业182家。2023年度支持创业服务机构培育优秀硬科技企业46家，2022年新培育国高新企业205家、专精特新企业246家、升规升强企业27家、独角兽2家，去重后共计新培育优秀硬科技企业436家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获支持孵化器数量 | ≥75家 |  | 75家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 举办政策宣讲交流对接等活动 | ≥10场 |  | 12场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 获支持孵化器的政策规定符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 获支持孵化器平均在孵企业数量 | ≥40家 |  | 42家 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动申报工作 | ≤7月 |  | 9月 | 5 | 3.9 | 2023年度科技型中小企业入库数量作为绩效后补贴支持方向培育优质企业数量指标中重要组成部分，2023年科技型中小企业入库工作项目截止时间为2023年10月20日，为保证统计数据的准确性，绩效后补贴工作以科技型中小企业入库系统关闭时间为后进行审核。
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤11月 |  | 12月 | 5 | 4.6 | 2023年度科技型中小企业入库数量作为绩效后补贴支持方向培育优质企业数量指标中重要组成部分，2023年科技型中小企业入库工作项目截止时间为2023年10月21日，为保证统计数据的准确性，绩效后补贴工作以科技型中小企业入库系统关闭时间为后进行审核。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标杆孵化器支持资金规模 | ≤7500万元 |  | 7060万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 绩效后补贴资金规模 | ≤1000万元 |  | 1355万元 | 10 | 7.4 | 根据《中关村国家自主创新示范区促进园区高质量发展支持资金管理办法（试行）》（京科发〔2022〕10号）》第七条支持建设标杆型孵化器，其中标杆孵化器支持方向采取事前补助方式，第二、三年根据年度绩效考核结果给予支持。第二年度按照各机构提交的年度投入预算，分梯度进行相应支持。后续将进一步优化指标测算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动孵化器提升专业服务能力 | 优 |  | 优。自项目2022立项以来，21家标杆孵化器机构新增专业技术平台投入资金超8000万元，新增直接投资超20亿，专业服务能力不断提升。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动孵化器提升孵化成效 | 优 |  | 优。自项目2022立项以来，21家标杆孵化器机构新增国高新、独角兽、上市企业等182家。2023年度支持46家创业服务机构新培育国高新企业、专精特新企业、升规升强企业、独角兽等优秀硬科技企业436家。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报机构投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。