## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技信贷支持项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 朱春凤 |  |  | 联系电话 | 55572340
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1600 | 861 | 861 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1600 | 861 | 861 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持企业通过融资租赁方式取得新技术、新产品，给予科创企业融资费用补贴，2023年预计支持不少于40家科创企业，降低企业融资成本；支持企业通过科技保险产品获得贷款或分散风险，给予企业保费补贴支持，预计支持不少于10家企业，降低科创企业科技保险保费成本。 |  |  |  |  | 支持企业通过融资租赁方式取得新技术、新产品，给予科创企业融资费用补贴，2023年支持34家科创企业，降低企业融资成本；支持企业通过科技保险产品获得贷款或分散风险，给予企业保费补贴支持，支持2家企业，降低科创企业科技保险保费成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技保险保费补贴支持企业家数 | ≥10家 |  | 2家 | 10 | 2 | 为落实审计提出的支持资金“小碎散”相关问题整改，我委对补贴金额低于10万元的企业不予支持。后续将在资金管理办法修订中研究修订相关政策支持点
|  | 数量指标 | 科创企业融资费用补贴支持家数 | ≥40家 |  | 34家 | 10 | 8 | 为落实审计提出的支持资金“小碎散”相关问题整改，我委对补贴金额低于10万元的企业不予支持。后续将在资金管理办法修订中研究修订相关政策支持点
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成补贴资金审核拨款时间 | ≤9月 |  | 6月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目征集时间 | ≤6月 |  | 2月 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助企业平均降低融资成本 | ≤20% |  | 20% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 降低科创企业保费成本 | ≤60% |  | 60% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意率 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。