## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应用场景创新培育项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 朱深 |  |  | 联系电话 | 55577930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9600 | 9600 | 9183 | 10 | 95.66% | 9.5656
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9600 | 9600 | 9183 | - | 95.66% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》《关于推动中关村首创产品市场应用的若干措施》《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》（京科发〔2022〕5号）等文件精神，聚焦关键核心技术卡脖子重点领域，助力企业开展国际、国内首创技术产品研发，促进首创产品市场化、规模化、产业化应用，进一步提升首创产品国内外市场竞争力。同时，充分发挥场景建设对稳定经济形势、推动成果转化、助推企业发展的支撑作用，为新技术新产品应用推广提供机会，带动底层技术、关键核心技术研发及迭代创新，培育产业生态。拟支持项目不少于15个。 |  |  |  |  | 该专项共分3个方向： 1.首创产品首次进入市场方向，共支持37个项目7258万元，促进一批首创产品市场化、规模化、产业化应用，进一步提升国内外市场竞争力。 2.重点应用场景示范项目建设方向，共支持9个项目1865万元，带动底层技术、关键核心技术研发及迭代创新，加快培育产业生态。 3.首台（套）重大技术保险补贴方向，共支持2个项目60万元，逐步发挥保险补贴机制在首台（套）市场推广中的应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟支持项目不少于15个 | ≥15个 |  | 48个 | 20 | 18 | 该项目为征集类项目，分3个方向，年初制定绩效指标值低于实际征集情况。下一步将充分结合市场实际情况，使年度指标值设定更加合理。
|  | 质量指标 | 新技术新产品示范应用 | ≥5个 |  | 9个 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成资金支持工作 | ≥11月 |  | 11月 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总投资额 | ≥1亿元 |  | 3.1亿 | 30 | 27 | 该项目为征集类项目，年初总投资额指标值略低于实际情况。下一步将做好评估预判，使年度指标值设定更加合理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被支持项目承担单位满意度 | ＞90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5656
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。