## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全国双创周北京会场主题展及相关活动
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会(本级) |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 刘刚 |  |  | 联系电话 | 55578104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 674.4 | 674.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 674.4 | 674.4 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家关于“大众创业、万众创新”的总体安排部署，做好全国“大众创业、万众创新”活动周北京会场主题展，办好中关村国际前沿科技创新大赛等相关活动，为中关村创新创业企业搭建交流、展示平台，推动中关村创新创业活动向更高质量发展。 |  |  |  |  | 按照国家关于“大众创业、万众创新”的总体安排部署，取消了全国“大众创业、万众创新”活动周北京会场主题展。组织开展了中关村国际前沿科技创新大赛、标杆孵化器论坛、北京发明创新大赛、独角兽大会等相关活动，为中关村创新创业企业搭建交流、展示平台，推动中关村创新创业活动向更高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加主题展和活动的观众数量 | ≥5000人 |  | 2800人 | 8 | 5 | 国家发改委取消了双创周主题活动
|  | 数量指标 | 举办各类活动场次 | ≥5场 |  | 64场 | 7 | 4.9 | 创新主体报名踊跃，大幅度增加了活动场次
|  | 质量指标 | 征集项目数 | ≥200个 |  | 4771个 | 10 | 7 | 创新主体报名踊跃，导致项目征集数大幅度增加
|  | 质量指标 | 参与活动的企业或团队数 | ≥150个 |  | 1431个 | 5 | 3.5 | 创新主体报名踊跃，导致项目征集数大幅度增加
|  | 时效指标 | 按照国家确定的举办时间如期完成主题展及相关活动 | ≤12月 |  | 9月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介创新创业项目数 | ≥100项 |  | 272项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动全社会关注双创 | 优 |  | 优。1.前沿大赛：面向全球8大赛区征集来自75个国家和地区的3164个项目，涵盖生物医药、人工智能、集成电路等10个前沿硬科技领域，其中，国际化项目占比超40%。 2.独角兽大会：本届大会共有200余家单位400余位代表现场参会。央视网、北京日报、北京青年报等20余家主流媒体针对全球独角兽企业大会进行了宣传报道，取得了良好的社会反响。 3.标杆孵化器论坛：论坛以“产业孵化 塑造美好世界”为主题，发布“标杆孵化器建设北京模式”研究成果，并为10家北京市标杆孵化器进颁牌。发布中关村U30优胜者榜单并启动2024年中关村U30大赛。促成全球绿色技术孵化网络、水木医疗七星孵化器落地经开区、黑马数字孪生孵化器落地城市副中心等多项项目签约。参会人数357、直播受众3.3万人次。 4.发明大赛：共征集参赛项目2158项，获奖项目502项，进入应用阶段的项目346项，占获奖项目的69%，其中进入批量应用的162项，占获奖项目的32%，成效显著。 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类比赛的相关费用 | ≤550万元 |  | 550万元 | 10 | 8.1554
|  | 经济成本指标 | 举办展览的相关费用 | ≤450万元 |  | 0 | 10 | 10 | 国家发改委取消了双创周主题活动，展览费用相应减少
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展方、观众投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5554
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。