## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 赵哲 |  |  | 联系电话 | 55577936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 3640.1006 | 3575.3767 | 10 | 98.22% | 9.36
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 3640.1006 | 3575.3767 | - | 98.22% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023中关村论坛计划于9月中下旬招开，将筹办和组织好2023中关村论坛“论坛会议”项目，按时完成工作进度和经费支持进度，完成论坛会场搭建，做好会议的组织协调和服务工作，展示中关村论坛作为面向全球科技创新交流合作的国家级平台的成效和形象。该项支持在主会期举办50场以上论坛，包括开幕式1场，全体会议1场，50场以上平行论坛。 |  |  |  |  | 2023中关村论坛于5月25-30日成功举办。共举办150场活动，举办开幕式、全体会议、重大成果发布会等，其中举办平行论坛55场、技术交易活动26场。86个国家和地区的5000余名嘉宾现场参加会议，1160余名国内外嘉宾发表演讲。近200家境内外媒体的1400余名记者对论坛进行了全方位宣传报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办技术交易系列主题活动 | ≥ | 12场次 | 26场次 | 3 | 2.7 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理。
|  |  | 发布新技术新产品项目/国际技术交易创新项目/应用场景典型案例 | ≥ | 100个 | 280个 | 3 | 2.7 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理。
|  |  | 开幕式/全体会议/平行论坛 | ≥ | 50场次 | 57场次 | 3 | 3
|  |  | 论坛彩排及直播 | ≥ | 50场次 | 100场次以上 | 3 | 2.7 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理。
|  |  | 重大成果发布会 | ≥ | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 中关村论坛会期期间各板块参会嘉宾等人数 | ≥ | 1000人 | 1000人以上 | 10 | 10
|  |  | 重大成果发布数量 | ≥ | 30个 | 30个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 10-11月，完成论坛总结和验收等工作 | ≤ | 11月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 1月-4月，完成论坛会议项目和技术交易大会项目策划工作 | ≤ | 4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 4月-9月，完成论坛会议项目和技术交易大会项目筹备工作 | ≤ | 9月 | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中关村论坛财政经费支出 | ≤ | 6020万元 | 3575.38万元 | 4 | 4 | 举办场地由国家会议中心改为中关村展示中心，由海淀区属地保障，场地费2200万元取消。
|  |  | 中关村论坛“综合宣传”专项 | ≤ | 550万元 | 482.97万元 | 4 | 3.51 | 结算审计审减，后续将加强资金使用效率，减少审减金额。
|  |  | 中关村论坛“论坛会议”专项 | ≤ | 4310万元 | 1961.31万元 | 4 | 4 | 举办场地由国家会议中心改为中关村展示中心，由海淀区属地保障，场地费2200万元取消。
|  |  | 中关村论坛“中关村国际技术交易大会”专项 | ≤ | 900万元 | 873.85万元 | 4 | 4
|  |  | 中关村论坛“重大科技成果发布”专项 | ≤ | 260万元 | 257.25万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议媒体报道 | ≥ | 60个 | 200个 | 5 | 4.5 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理。
|  |  | 参与企业机构数量 | ≥ | 200个 | 200个 | 10 | 10
|  |  | 参与国际级组织及机构数量 | ≥ | 100个 | 100个 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.47
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。