## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都科技条件平台与创新券项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 徐传奇 |  |  | 联系电话 | 55577738
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4500 | 4500 | 2180 | 10 | 48.44% | 4.8444
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4500 | 4500 | 2180 | - | 48.44% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实国家及本市相关文件要求，实施首都科技条件平台，充分发挥政府财政资金的引导带动作用，持续推动高校院所科研仪器设备资源的开放共享，不断提高科技资源利用效率，将首都科技资源优势转化为创新发展优势，为北京国际科技创新中心建设提供重要支撑。实施首都科技创新券，支持企业和创业团队充分利用高校院所的科技资源，开展科研合作，降低企业研发成本、促进企业和创业团队技术创新能力提升。 |  |  |  |  | 深入落实国务院70号文、北京市34号文等文件要求，不断优化资源开放共享政策，完成实施办法的修订。持续组织实施首都科技条件平台工作，深入推进科技资源的梳理与整合，开展绩效考核后补助，83家开放单位共促进1.43万台套、原值近150亿元的科研设施与仪器向社会开放共享，上年度为1.5万家次企业提供分析、测试、研发等服务，服务合同达到30.64亿元，为本市企业研发创新起到了良好的支撑作用，不断将科技资源优势转化为创新发展优势，为北京建设国际科技创新中心提供有力支撑；持续组织实施首都科技创新券政策，首批发放1400万元创新券，其中有效创新券1262.57万元，促成65家科技型中小微企业和创业团队与23家开放单位合作开展76个创新券项目，有效促进企业技术创新能力提升。同时梳理近5000项创新券服务事项并形成目录，促进供需更加精准对接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织政策宣讲及科技资源供需对接活动次数 | ≥10场 |  | 12场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 科研仪器设备开放单位家数 | ≥50家 |  | 83家 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成条件平台绩效考评及创新券兑现等工作 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动仪器设备拥有单位梳理及创新券发放等工作 | ≤6月 |  | 10月 | 5 | 3 | 因修订实施办法，创新券发放工作有所延迟。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创新券实际使用预算资金规模 | ≤2300万元 |  | 0 | 10 | 7 | 10月修订的办法实施后，立即组织开展相关工作。首批发放1400万元创新券，促成65家科技型中小微企业和创业团队与23家开放单位合作开展76个创新券项目。由于项目完成后才能进行创新券兑现，所以未能按时完成拨款工作。
|  | 经济成本指标 | 条件平台实际使用预算资金规模 | ≤2200万元 |  | 2180万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校院所等单位科研仪器设备开放程度进一步提高 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 企业获取政策支持便利性进一步提升 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研仪器设备开放单位投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8444
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。