## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京石墨烯研究院建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 张韡 |  |  | 联系电话 | 55577985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目执行期一年 按照北京建设国际科技创新中心的发展规划和总体定位，以打造具有全球影响力的石墨烯技术创新中心为目标，持续推进研究院与研究院公司合力发展，持续推进高端石墨烯材料及相关前沿、关键技术攻关和产业化技术研发，加速推进国际领先的石墨烯科技成果应用转化，初步形成产业集群。 1.开展面向光电信息领域的石墨烯基础前沿研究。围绕光电信息等北京市高精尖产业需求，布局石墨烯高速光通信领域前沿技术研究，重点开展石墨烯/氮化硼异质结光子晶体光纤的全光调制器研制，实现光子晶体光纤中石墨烯/氮化硼异质结的高质量生长，为下一代光通信芯片研制提供核心材料、器件设计等方面的技术支撑。 2.布局关键石墨烯材料制备技术和装备开发。按照研究院石墨烯材料研发布局，开展6英寸石墨烯单晶晶圆的批量制备技术与装备开发，6英寸晶圆无损转移技术研发，产能达到5000片。 3.制定石墨烯单晶性检测的标准方法，石墨烯标准与规范2项，在高端石墨烯电子与光电子器件的应用奠定材料基础；布局高纯、高品质小尺寸石墨烯粉体制备关键技术研发，为其在石墨烯芳纶、石墨烯轮胎等领域的规模化应用提供材料支撑。 4.推进新型石墨烯材料产业化技术研发。围绕国防军工领域对石墨烯玻璃纤维等新型石墨烯材料的迫切需求，开展石墨烯玻璃纤维材料产业化制备技术与装备研发，实现石墨烯玻璃纤维织物的产业化制备和装备开发，建立设备、工艺、质量管理全过程体系，年产能达到1万平米，实现批量供货。 |  |  |  |  | 1.石墨烯基础前沿研究领域，开展石墨烯高速光通信技术研究，重点发展了石墨烯/氮化硼异质结光子晶体光纤的全光调制器研制，首次实现高稳定性全光纤型倍频锁模激光器样机开发，为下一代光通信芯片研制提供核心材料、器件设计等方面的技术支撑。 2.石墨烯材料制备关键技术攻关稳步推进。发展了6英寸石墨烯单晶晶圆的批量制备技术与装备开发，晶圆制备能力达到年产能8000片，转移能力达到5600片/年。 3.制定石墨烯单晶性检测的标准方法，石墨烯标准与规范4项 4.推进新型石墨烯材料产业化技术研发。围绕国防军工领域对新型材料的需求，实现石墨烯玻璃纤维材料产业化制备技术与装备研发，建立设备、工艺、质量管理全过程体系，年产能达到1.1万平米，实现批量供货，同时，还积极拓展了其在风电、交通等民口领域的应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利 | ≥5项 |  | 12项 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：石墨烯研究院攻关为支撑公司产业布局，更加重视专利申请。 改进措施：积极推动石墨烯研究院做好专利布局工作。
|  | 数量指标 | 石墨烯标准与规范 | ≥2项 |  | 4项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 石墨烯前沿器件、小尺寸石墨烯关键技术 | ≥2项 |  | 2项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 6英寸石墨烯单晶晶圆转移装备 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 石墨烯玻璃纤维产业化制备装备 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 6英寸石墨烯单晶晶圆制备装备 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 6英寸石墨烯单晶晶圆制备装备年产能 | ≥5000张 |  | 8000片 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 石墨烯玻璃纤维制备装备年产能 | ≥10000平米 |  | 11000平米 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 申请专利中国家发明专利数量 | ≥5项 |  | 11项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 6英寸石墨烯单晶晶圆转移装备年产能 | ≥5000张 |  | 5600片 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 墨烯前沿器件1件、石墨烯制备装备3套 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 石墨烯标准与规范2项 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升北京石墨烯技术及产业引领能力 |  | 2023年北京石墨烯论坛成功召开，共计1000余名国内外代表出席，直播在线观看人数达12万，创历史新高。推动了石墨烯前沿技术与产业较为深度融合。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：石墨烯在杀手锏级应用方面有待进一步突破，产业引领作用不凸显。 改进措施：积极推动石墨烯研究院应用技术开发，加快杀手锏级应用突破，进一步加深技术与产业融合发展
|  | 可持续影响指标 | 石墨烯单晶晶圆批量制备、石墨烯纤维批量制备装备，推动行业发展 | 对产业未来发展形成支撑能力 |  | 开发了6英寸石墨烯单晶晶圆的批量制备及转移装备。 开发了第二代卷对卷规模化生产装备。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：已形成批量化制备能力，石墨烯纤维批量化供货，石墨烯晶圆但推动行业发展体现不足。 改进措施：进一步推动研究院高质量石墨烯应用开发，将制备能力与市场需求结合起来。
|  | 可持续影响指标 | 石墨烯玻纤材料技术孵化落地，培育产业 | 落地投产，向国防等重点单位供货 |  | 开发了规模化生产装备，在国家战略应用中批量供货。在风电、地铁座椅发热等民用领域进行了应用测试。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：已实现国家战略领域供货，但民用市场尚未突破。 改进措施：进一步推动研究院与下游企业深入对接合作，加快石墨烯玻纤材料的批量化应用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型研发机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。