## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 汽车芯片测试平台建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李秋玮 |  |  | 联系电话 | 55577880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 7000 | 7000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建成国内技术最先进、能力最完备，服务最齐全的第三方汽车芯片测试平台。即：建成国内首个覆盖全类别（计算、控制、通讯、存储、模拟、电源、驱动、信息安全、感知、功率芯片十大类）、全层级（芯片器件－系统级－控制器－整车应用四大层级）、全能力（功性能、可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全等多个纬度）的车规芯片测试平台；形成可服务我国汽车芯片产业上下游的测试认证能力，为打造北京市汽车芯片产业创新生态奠定基础。 |  |  |  |  | 国创中心以打造车规级芯片行业生态为总体目标，建设第三方车规级芯片测试认证和质量管控平台，覆盖全类别（计算、控制、通讯、存储、模拟、电源、驱动、信息安全、感知、功率芯片十大类）、全层级（芯片器件－系统级－控制器－整车应用四大层级）、全能力（功性能、可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全等多个纬度）；现已初步具备服务我国汽车芯片产业上下游的测试认证能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汽车芯片年测试能力 | ≥45款 |  | 40款 | 10 | 8.89 | 测试平台正在建设中，通过加快软硬件投入提升年测试能力。
|  | 数量指标 | 累计获得CNAS许可数 | ≥80项 |  | 56项 | 10 | 7 | 随着测试能力的建设，加快CNAS许可申报。
|  | 数量指标 | 汽车芯片测试项 | 80项 |  | 75项 | 10 | 9.38 | 加快测试平台软硬件建设及技术研究，提高测试能力及测试项。
|  | 数量指标 | 累计获得企业认可实验室证书或芯片测试供应商资质授权 | ≥10家 |  | 10家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 服务产业链上下游用户 | ≥70家 |  | 50家 | 5 | 3.57 | 平台建设中，进一步加强行业推广，提高行业认可度
|  | 数量指标 | 累计测试评价芯片数量 | ≥100款 |  | 70款 | 5 | 3.5 | 平台建设中，进一步加强行业推广，提高行业认可度
|  | 质量指标 | 覆盖全类别（计算、控制、通讯、存储、模拟、电源、驱动、信息安全、感知、功率芯片十大类），涵盖芯片器件－系统级－控制器－整车应用4大层级，具有功性能、可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全等多个纬度测试能力 | 优良中 |  | 优，现有测试平台已覆盖全类别（计算、控制、通讯、存储、模拟、电源、驱动、信息安全、感知、功率芯片十大类），测试范围涵盖芯片器件－系统级－控制器－整车应用4大层级，初步具有功性能、可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全等多个纬度测试能力 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 24年底前完成测试平台建设，后续开展测试服务 | ≤18个月 |  | 18月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京市车规芯片在芯片器件－系统级－控制器－整车应用的测试认证能力，缩短创新主体芯片测试周期，支撑芯片企业产品优化提升，促进汽车芯片产业创新生态建立 | 优良中 |  | 优，持续与北京市优势芯片企业进行对接，吸引京外芯片企业积极落地北京，有效提升了北京市车规芯片在芯片器件－系统级－控制器－整车应用的测试认证能力，缩短了创新主体芯片测试周期，支撑芯片企业产品优化提升，为汽车芯片产业创新生态建立奠定基础。 | 30 | 28 | 持续提升测评平台服务能力，发挥国家级创新平台作用，支撑北京集聚优势产业
总分 | [6 empty] | 100 | 90.34
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。