## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央引导地方专项
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 杨鹏宇 |  |  | 联系电话 | 55577869
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12420 | 12420 | 12420 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12420 | 12420 | 12420 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕新型计算芯片、深度学习框架、人工智能前沿创新算法、开源软件等问题，重点从支持自由探索类基础研究方面开展布局，加快建立自主、安全、开放的人工智能基础软硬件生态体系。 |  |  |  |  | 重点围绕计算芯片及新架构技术研究、大模型技术及应用、可信AI三大方向，支持本市创新主体开展关键技术研发，实现技术突破，不断完善人工智能技术栈，推动技术落地应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持自由探索类基础研究项目数量 | ≥25个 |  | 25个 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 转化科技成果数量 | ≥13项 |  | 0项 | 10 | 0 | 2023年课题立项较晚，关键技术研发尚在启动中，不具备成果转化条件
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投入与引导资金投入比例 | ≥1：1 |  | 2.3:1 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 支持高新技术企业数量 | ≥10家 |  | 21家 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 支持科技型中小企业数量 | ≥7家 |  | 7家 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 区域科技创新能力提升 | 有效提升 |  | 基本提升 | 10 | 8 | 2023年以《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案·(2023-2025 年》及《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》为指引，支持创新企业通过本专项重点围绕计算芯片及新架构技术研究、大模型技术及应用可信人工智能三大方向开展关键核心技术攻关，推动我市人工智能自主技术体系建设及产业生态发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥90% |  | 99.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。