## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市科技新星计划
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 梁玮 |  |  | 联系电话 | 55577983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11365 | 11365 | 11320 | 10 | 99.6% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11365 | 11365 | 11320 | - | 99.6% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实中央人才工作会议精神和市委《十四五北京国际科技创新中心建设人才保障行动计划》，进一步加强青年科技人才的培养力度，围绕医药健康、人工智能、关键新材料、集成电路等领域，以“人才 项目”的支持模式，着力发现一批有潜力、从事技术创新的青年人才，支持其从事前沿科技创新和成果转化，同时鼓励支持历年入选人员间交叉合作，为北京国际科技创新中心建设提供人才智力支持。 2023年度目标：1、遴选支持2023年北京市科技新星计划入选人员，包括创新新星150名，给予每人不超过40万元经费支持；创业新星65名，给予每人不超过40万元经费支持；交叉合作课题65项，给予每项不超过40万元经费支持；2、举办约30场“星光璀璨 筑梦北京”科技人才系列交流活动，为科技人才搭建交流平台，促进交叉课题合作及成果的转移转化。 |  |  |  |  | 1.资助150名创新新星，每人40万元；资助10名创业新星，每人60万元；资助92个交叉合作课题，每个50万元。共资助经费11200万元。2.举办47场“星光璀璨 筑梦北京”科技人才系列交流活动”，政府采购经费120万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创业新星入选人数 | ≥65人数 |  | 10人数 | 5 | 0.8 | 一是按新星管理办法规定，申报人所创办企业应为硬科技企业，近3年创办，且已获得2000万以上股权类现金融资。近3年创办的企业受到疫情冲击，融资困难，大多数硬科技初创企业3年累计获得股权类现金融资未达到千万。二是由于目前市场流动资金少，愿意长期稳定投入资金支持初创硬科技企业的投资机构不多。三是申报年龄要求为35岁以下，持股比例不低于10%。有部分符合企业条件的，但不符合人才申报条件。
|  | 数量指标 | 创新新星入选人数 | ≥150人数 |  | 150人数 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 交叉合作课题项数 | ≥65项 |  | 92项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 创新新星中博士占比 | ≥90% |  | 95.6% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 科技人才活动频次平均每两周次数 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发布入选人员时间 | ≤11月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 入选人员交流活动经费 | ≤165万元 |  | 120万元 | 20 | 14.5 | 根据委预算编审会、审评中心意见，预算金额削减到126.9万元，经过政府采购评审，最终按成交人报价120万元成交。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技奖励、科技项目及人才项目成功申报数 | ≥10项 |  | 科技奖励78项（其中省部级科技奖5项）；科技项目117项（国自然、国家重点研发计划等42项）；人才项目63项（国家级人才计划8项） | 6 | 4.2 | 超出预期
|  | 社会效益指标 | 参与科技人才活动数 | ≥600人数 |  | 1500人数 | 6 | 5.4 | 科技人员参加“星光璀璨 逐梦北京”活动非常踊跃。
|  | 社会效益指标 | 发表高质量论文数 | ≥100篇 |  | 588篇，其中SCI收录435篇，EI收录219篇 | 8 | 5.6 | 超出预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人才对活动举办效果满意度 | ≥90% |  | 91.77% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.46
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。