## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 转制院所保障经费
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李咏红 |  |  | 联系电话 | 55572332
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 19000 | 19000 | 18022.2301 | 10 | 94.85% | 9.49
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19000 | 19000 | 18022.2301 | - | 94.85% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、立项必要性与前期基础 根据《北京市人民政府办公厅转发市劳动保障局等部门关于市属科研院所转制企业参加养老保险社会统筹实施办法的通知》（京政办发[2001]1号）、《关于市属科研院所转制企业参加养老保险社会统筹若干问题的通知》（京劳社养发[2001]42 号）以及《关于市属转制科研院所离退休人员执行事业单位离退休费政策的具体意见》（京科政发[2001]789号），自2000年设立离退休人员养老与社保经费专项。 二、专项目标 保障市属转制科研院所离退休人员合法权益。 三、资金发放 1.及时足额将4287万元经费由原经费渠道向养老保险基金拨付； 2.根据事业和社保调资情况，每年向41家有事业费转制院所退休人员拨付“事企差额补贴”。 |  |  |  |  | 稳妥推进解决科技体制改革的历史遗留问题，落实好转制院所事企调资养老补差工作，保障了市属转制科研院所离退休人员合法权益，2023年10月底前圆满拨付转制院所养老补差经费18022.230073万元。其中固定额度支出北京市社会保险基金管理中心社保基金经费4287万元；非固定额度支出为：一是拨付凯奇新技术开发总公司转制事业费20.509204万元，二是40家转制院所离退休人员的书报、洗理、提租补贴2827.857868万元，三是40家转制院所事企差经费10676.454109万元；四是中国医药研究开发中心有限公司转制事业费210.408992万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 及时测算发放不少于40家转制院所单位 | ＞40个 |  | 43个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保障41家转制科研院所的事企差额补贴按时到位 | 达到预期指标 |  | 达到指标，事企差额补贴按时到位 | 20 | 16 | 及时与社保系统核对数据，确保测算更加准确
|  | 时效指标 | 2023年11月底前拨付转制院所退休人员养老补差经费约11230万元 | ≤11月 |  | 2023年10月拨付完毕 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月底前拨付40余家转制科研院所约5300人差额补助约7500万元 | ≤6月 |  | 2023年5月拨付完毕 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障转制院所退休职工切身利益 | 达到预期指标 |  | 达到指标，保障了转制院所退休职工切身利益 | 30 | 26 | 及时与社保系统核对数据，确保测算更加准确
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转制院所退休职工基本满意 | ＞80% |  | 满意率86% | 10 | 6 | 尽量满足部分退休职工及早发放补贴。进一步提高退休职工满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。