## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 打造基于国产行泊一体SoC芯片的智能驾驶解决方案及应用创新联合体
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 刘刚 |  |  | 联系电话 | 55578104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在智能网联汽车领域布局建设一个基于国产高性能芯片智能驾驶解决方案及应用创新联合体，围绕国产高性能车规级智能驾驶芯片、智能驾驶域控系统硬件设计及国产化验证、软硬结合智能驾驶解决方案等方向开展共性关键技术研发、验证并推动应用落地，在车规级芯片、智能计算平台、智能驾驶解决方案等领域形成若干项关键技术创新成果。 |  |  |  |  | 行业领军企业地平线联合清华大学、华中科技大学、南京大学、理想汽车、智行者科技、鉴智机器人、轻舟智航等高校院所及上下游企业组建创新联合体，产出11项发明专利。2023年地平线实现营业收入12.77亿元，同比增长152.81%；2023年全年研发投入13.13亿元，同比增长7.79%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟形成的关键技术创新成果 | ≥4项 |  | 4项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参与技术要求或应用相关标准规范制定 | ≥1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 技术成果示范应用数量 | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 项目成果申请国内知识产权数量 | ≥7项 |  | 7项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到国内先进水平 | 优 |  | 优 | 5 | 4 | 在国内市场使用验证方面有待进一步加强
|  | 时效指标 | 项目组织凝练时间 | ≤8月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目审核时间 | ≤10月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤5000万元 |  | 5000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1亿元 |  | 1亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 产学研合作单位数量 | ≥8家 |  | 8家 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。