## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛及常态化系列活动组织策划专项工作
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 22.4844 | 22.4844 | 6.7788 | 10 | 30.15% | 3.0149
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.4844 | 22.4844 | 6.7788 | - | 30.15% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实协助策划中关村论坛总体方案并组织实施，协助对接各类主承办单位，论坛会议、发布、大赛等活动组织实施，策划并组织实施常态化系列论坛活动，统筹论坛会务组织实施工作等工作职责，持续完善论坛工作机制，不断丰富论坛活动内容，进一步提升中关村论坛举办水平，为做好中关村论坛相关活动的组织策划实施等工作提供有力支撑。 |  |  |  |  | 全年组织召开工作座谈、研讨会议共11次，协助论坛办公室研究形成2024中关村论坛总体方案、重要活动方案；参与起草、印发论坛筹办工作机制；形成2024中关村论坛年会平行论坛工作清单和中关村论坛2024年系列活动工作清单。支撑论坛筹办工作，完成中英文宣传推介手册、重要会议材料、工作通讯录印制工作；组织赴上海参加浦江创新论坛及参观交流科技创新经验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成论坛活动宣传册及工作通讯录印制 | ≤400册 |  | 400册 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成学习、调研、考察报告 | 5篇 |  | 7篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成论坛总体方案、重要活动方案、平行论坛活动清单、常态化系列活动清单等相关工作成果 | ≥4份 |  | 4份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 高质量完成论坛宣传册设计 | 宣传册精美，数据准确，版面设计大气规范，满足论坛推介需要 |  | 满足论坛宣传推介需要 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤224844元 |  | 67787.6元 | 2 | 0.6
|  | 经济成本指标 | 咨询费支出 | ≤80000元 |  | 14400元 | 2 | 0.36 | 原因：高效组织召开专家会议，减少实际参会专家人次数，降低了咨询费支出金额。 改进措施：科学合理安排预算，高效组织专家会议。
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤10000元 |  | 6248.6元 | 1 | 0.62 | 原因：对部分工作任务进行调整，减少了实际经费支出。 改进措施：科学合理安排预算。
|  | 经济成本指标 | 印刷费支出 | ≤42300元 |  | 36397元 | 2 | 1.72 | 原因：落实绿色办会，会议使用电子版会议材料，减少纸质版资料印制，节约印刷费用。 改进措施：科学合理安排预算。
|  | 经济成本指标 | 差旅费支出 | ≤87544元 |  | 5742元 | 2 | 0.13 | 有针对性调整出差调研计划，减少出差次数，差旅费大幅度减少。 改进措施：科学合理安排预算，有针对性安排调研考察学习活动。
|  | 经济成本指标 | 委托业务费支出 | ≤5000元 |  | 5000元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量协助完成论坛筹办 | 论坛筹办顺利开展 |  | 论坛成功举办 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进国际科技创新交流合作 | 促进科技领域交流合作 |  | 面向各类创新主体公开征集优质活动260场，组织召开专家评审会议，遴选116场纳入论坛系列活动，通过高频次、常态化举办各类科技交流活动，促进国际交流合作、助力新质生产力、助推区域协同发展。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 中关村论坛社会关注度持续提升 | 社会关注度提升 |  | 编印论坛宣传推介手册，加强中关村论坛宣传推广，提升论坛影响力和社会关注度。24年论坛年会参会人数较23年大幅增长。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 论坛会议主承办机构服务满意度 | ≥90% |  | 经统计，论坛参会体验满意度97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.4449
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。