## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村技术交易与推广推介对接活动项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 237.17 | 237.17 | 207.6164 | 10 | 87.54% | 8.7539
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 237.17 | 237.17 | 207.6164 | 10 | 87.54% | 8.7539
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办中关村技术交易与推广推介对接活动，汇聚全球科技创新资源，挖掘一批重大新技术新产品项目，进一步提升示范区和优质企业的品牌形象和社会影响力，引导国际国内高端资源向示范区及北京市聚集，促进国际国内领先科技成果快速转化落地，助力北京国际科技创新中心和世界领先科技园区建设。 |  |  |  |  | 通过全年举办6场中关村技术交易与推广推介对接系列活动和4场配套精准对接交流活动，遴选发布科技新场景建设需求项目34项、推介新技术新产品项目75项，推动供需双方创新主体开展合作对接80余次，推动各类合作签约16项，发布各类宣传稿件145篇，有效挖掘并汇集全球科技创新资源，提升示范区和优质企业影响力，助力北京国际科技创新中心和世界领先的科技园区建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办中关村技术交易与推广推介对接活动 | ≥10场 |  | 全年举办6场系列活动和4场配套精准对接交流活动 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动场均发布推介项目数量 | ≥8个 |  | 6场系列活动共计发布推介项目109项，场均18项 | 7 | 6
|  | 数量指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动场均线下参会人数 | ≥100人数 |  | 经统计，6场系列活动参会人数平均线下为127人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动场均形成跟踪服务成效信息 | ≥1条 |  | 6场活动总计采纳两办信息、首都科技信息共6条，将相关情况报送市领导或委领导 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动发布推介项目中本行业领域内代表性项目比例 | ≥85% |  | 各场活动发布推介的项目均通过项目征集、形式审查、专业评价并报委内审定等环节，确保发布的需求项目全部符合所在园区发展规划，发布的新技术新产品全部是在本行业领域内代表性项目 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动工作完成及时率 | 100% |  | 本项目于2024年5月启动委托业务招投标工作，至11月30日完成全部委托业务合同内容，并于12月23日完成了全部工作内容及相关经费支出，完成及时率达到100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询成本 | ≤5.28万元 |  | 0.61万元 | 3 | 0.35 | 原因：根据实际邀请专家情况支出，部分由各区、各园区推介的新技术新产品未再次邀请专家评价。 改进措施：按照活动实际支出专家咨询费用。
|  | 经济成本指标 | 委托业务成本 | ≤197.5万元 |  | 197.38万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 差旅成本 | ≤10.99万元 |  | 1.6264万元 | 2 | 0.3 | 原因：部分考察调研活动由于部门工作内容调整未执行。 改进措施：按照最新部门工作职责，参照外地举办活动、开展新技术新产品推广推介等工作实际，充分沟通对接，开展调研学习。
|  | 经济成本指标 | 设备租赁成本 | ≤23.4万元 |  | 8.00万元 | 2 | 0.7 | 原因：租赁费按照活动举办所需列支，只有部分场次涉及租赁。 改进措施：按照活动实际支出设备租赁费用。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动场均采用直播平台数量 | ≥2个 |  | 系列活动直播平台场均不少于2个，每场活动至少包括国际科技创新中心网络服务平台（京科平台）、中关村论坛官网进行直播，部分场次邀请新浪、微赞直播等平台参与 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动场均直播观看数量 | ≥100000人/次 |  | 6场系列活动每场直播观看量分别为： “互联网3.0+文旅”供需对接会25万人次； AI医疗供需对接会33万人次； 新能源新材料领域供需对接会36万人次； 金融科技领域供需对接会31万人次； 绿色能源领域供需对接会37万人次； 走进雄安新技术新产品供需对接会38万人次 | 6 | 5.4
|  | 社会效益指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动系列活动场均媒体宣传推广数量 | ≥8篇 |  | 累计发布各类宣传稿件145篇 | 6 | 5.4
|  | 社会效益指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动配套精准对接交流活动场均年度促成项目签约数量 | ≥2个 |  | 4场精准对接活动，累计推动供需双方创新主体开展合作对接80余次，推动各类合作签约16项 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中关村技术交易与推广推介对接活动参与创新主体服务满意度 | ≥90% |  | 抽样调查企业满意度达100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9039
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。