## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技新场景建设及政府采购促进专项工作项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 113.51 | 113.51 | 87.1665 | 10 | 76.79% | 7.6792
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 113.51 | 113.51 | 87.1665 | 10 | 76.79% | 7.6792
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是支撑开展先行先试、首台（套）装备、首创产品等方面工作政策调研及组织实施。二是协助开展应用场景示范项目资金办法组织实施。三是围绕先行先试、首台（套）装备、首创产品、科技新场景等示范应用及供需对接，组织策划不少于4场精准对接活动。 |  |  |  |  | 一是支撑开展先行先试、首台（套）装备、首创产品等方面工作政策调研及组织实施。完成新技术新产品首次进入市场及首台（套）保险补贴项目评定工作，优化支持内容及支持条件，完善首台（套）支持险种，完成形式审查、专家评审等工作，为55项新技术新产品提供7166万元资金支持，给予首台（套）保险补贴11万元。 二是协助开展应用场景示范项目资金办法组织实施。完成开展应用场景项目凝练，挖掘征集80余项应用场景能力及需求。开展形式审查、专家评审等组织实施工作，对5个应用场景项目给予资金支持2100万元。 三是完成智能机器人、大中小企业融合、数字文旅等领域4场应用场景供需对接活动，活动累计挖掘发布20余项应用场景需求及30余项技术解决方案，吸引200余家企业参与，有效促进了供需双方精准对接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成首创产品以及首台（套）技术产品等清单 | ≥100项 |  | 199项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 跟踪服务不少于首创产品首次进入市场项目 | ≥40项 |  | 81项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 应用场景、政府采购推广应用对接活动 | ≥4场 |  | 4场 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 推动技术供给单位与需求单位实现对接 | ≥50项 |  | 50项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 首创产品等能够填补国内空白 | ≥20个 |  | 55个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询成本 | ≤20万元 |  | 3.675万元 | 2 | 0.3675 | 原因：由于政策修订，政策组织实施工作推迟至9-11月开展，相关政策评估咨询及下一年工作谋划咨询未按原计划推进，所涉专家咨询费未能按原计划支出。 改进措施：将统筹谋划工作进度，提升预算执行率。
|  | 经济成本指标 | 委托业务成本 | ≤80.8万元 |  | 80.65万元 | 2 | 1.9963
|  | 经济成本指标 | 差旅成本 | ≤6.9826万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 原因：2024年差旅预算原定于第三、四季度执行。但在实际工作进程中，2024年第一、二季度集中开展政策修订工作，第三、四季度专注于资金政策的组织实施，全年工作节奏紧凑，导致所涉差旅费未能按原计划支出。 改进措施：将统筹谋划工作进度，提升预算执行率。
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出成本 | ≤1.7274万元 |  | 1.63849万元 | 2 | 1.8971 | 原因：根据实际业务需要，减少了部分办公类用品的采买。 改进措施：将做好评估预判，使所列预算更加贴合实际采购需求。
|  | 经济成本指标 | 印刷成本 | ≤4万元 |  | 1.203万元 | 2 | 0.6015 | 原因：原拟于当年度发布北京市第五批重大应用场景项目后，印制相关手册。但项目征集完成后，结合工作实际情况，项目未正式发布，导致相应手册印制费用未能按原计划支出。 改进措施：将统筹谋划工作进度，提升预算执行率。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动首创产品、首台（套）、应用场景相关技术迭代创新、应用落地 | ≥8000万元 |  | 20000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 围绕首创产品、首台（套）、应用场景底层技术推广应用，形成可复制推广的典型案例 | ≥3个 |  | 11个 | 5 | 4.5 | 原因：遴选形成5个重点应用场景项目、6项新技术新产品首次进入市场典型案例项目进行宣传推介。 改进措施：结合实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理。
|  | 可持续影响指标 | 带动技术迭代创新 | 达到预期目标 |  | 达到年度指标，通过项目支持、供需对接等，推动人工智能、互联网3.0+、元宇宙、区块链等领域技术实现示范应用及迭代升级。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与企业机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.0415
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。