## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新型企业全链条支持服务体系构建及企业研发机构认定
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 306.909 | 306.909 | 271.2048 | 10 | 88.37% | 8.8367
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 306.909 | 306.909 | 271.2048 | - | 88.37% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对独角兽等创新型企业的研究分析，按照市领导关于对独角兽企业扩容的指示要求，探索创新企业服务工作模式，加强独角兽等创新型企业动态监测。以“精准+普惠”的服务和培育方式，分类推进高新技术企业高质量发展，构筑形成梯次接续的高新技术企业发展格局：培育一批具有较强创新能力和发展潜力的企业成为高新技术企业，实现全市高新技术企业“筑基扩容”；推动一批具有较高科技含量和成长速度的高新技术企业“小升规”；支持一批具有较大收入规模和税收贡献的高新技术企业“规升强”；认定一批符合北京市产业政策的企业科技研究开发机构，做好已认定机构的复核工作。 |  |  |  |  | 开展独角兽等创新型企业精准画像，建立115家独角兽企业信息台账；开展独角兽企业动态跟踪和运行分析工作，形成独角兽企业工作简报8篇；举办投融资对接、空间对接、市场对接等活动10场；服务独角兽企业和重点高新技术企业200家；对北京市科技研发机构开展复核，梳理形成352家有效企业科技研发机构名录；形成共性技术平台布局和建设分析材料；为平台协调融资、出海、市场、人才需求，组织专家对在建共性技术平台现场调研指导，推动平台强化开放服务；面向商业航天、生物医药等领域挖掘一批潜在共性技术平台持续凝练。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 确定重点服务的创新型企业名单 | ≥1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高成长创新型企业动态 | ≥8篇 |  | 8篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 复核企业研发机构数量 | ≥30家 |  | 54家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 举办金融、市场、空间、技术对接活动 | ≥10场 |  | 10场 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 共性技术平台分析材料 | ≥9篇 |  | 9篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 服务共性技术平台数量 | ≥5个 |  | 7个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培育服务一批技术创新能力国内领先的高成长企业 | ≥30% |  | 20% | 5 | 3.3 | 加大对独角兽企业的挖掘力度，持续做好独角兽企业培育服务工作
|  | 时效指标 | 确定2024年高成长创新型企业名单；形成服务高成长创新型企业诉求台账；形成企业科技研究开发机构名单；形成支持共性技术平台清单；举办政策宣讲、技术对接等活动。全年工作、活动完成及时率 | ≤100% |  | 100% | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费成本控制数 | ≤220.4万元 |  | 218.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高成长创新型企业、重点高新技术企业高质量发展；推动共性技术平台开放共享，服务产业链上下游企业 | 发展情况良好 |  | 通过开展独角兽企业发展规律分析、动态跟踪及运行评估，服务和培育推动独角兽企业高质量发展。推动共性技术平台面向产业链企业开放服务，优化产业创新生态、促进产学研合作和大中小企业融通发展，提升产业竞争力。通过政策辅导、宣讲推送等多种形式促进平台开放服务，打通产业关键环节 | 5 | 4 | 继续通过政策辅导、宣讲推送等多种形式推动高成长创新型企业、重点高新技术企业高质量发展，并推动共性技术平台开放共享，服务产业链上下游企业
|  | 生态效益指标 | 营造良好的产学研合作生态 | 良好 |  | 引导重点高新技术企业组建创新联合体，通过模式与机制创新构建产学研合作生态 | 5 | 4 | 继续推进产学研合作对接，并引导企业有效利用产学研合作机制来解决关键核心技术问题，提升企业的技术创新能力
|  | 可持续影响指标 | 企业技术创新能力得到提升 | 创新能力强 |  | 通过政策辅导、产学研合作等多种形式，支持企业不断提升技术创新能力 | 10 | 8 | 继续通过政策精准扶持、人才吸引与培育、产业链协同攻关等方面，更好地服务高成长创新型企业等高质量发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高成长创新型企业、重点高新技术企业等服务对象满意率；共性技术平台建设单位满意率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1367
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。