## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园区发展建设和促进
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 178.452 | 178.452 | 115.344 | 10 | 64.64% | 6.4636
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 178.452 | 178.452 | 115.344 | - | 64.64% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实国家及本市相关文件要求，组织开展园区发展建设和促进工作，推动中关村示范区一区多园统筹发展，加快推进园区高质量建设，提升园区产业服务能力和公共服务能力；组织召开一区多园工作交流会、研讨会，营造良好创新氛围；动态跟踪园区创新发展情况，组织开展园区对接服务，打造标杆性产业园区。 |  |  |  |  | 一是布局培育高品质特色产业园区。修订促进园区高质量发展资金办法；推进高品质园区项目，完善园区配套，支持园区26家；创建特色园评价体系，完成首批23家园区综合评价；新评定17家特色产业园，特色产业园总数达40家；新冠名11家园区“中关村”字号，强化中关村品牌影响力；构建园区服务体系，提升园区竞争力。二是促进一区多园交流。举办世界领先科技园区培训班；编发20期中关村简报；策划组织7场“见新见质·中关村园区行”系列活动；制作园区宣传折页和宣传册；推动成立中关村特色产业园联盟。三是发挥中关村引领担当，维护好中关村朋友圈。推进京津冀国家高新区联盟（承担联盟秘书处职能）；协助成立国家高新区人工智能产业协同创新网络；保障中关村蝉联全国生物医药园区竞争力排名；四是保障中关村论坛常设展、平行论坛、开幕式及全体会等重大活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制工作简报 | ≥20期 |  | 20期 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 园区对接交流活动 | ≥10次 |  | 16次 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 覆盖分园数量 | ≥8个 |  | 12个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 高品质园区项目管理数量 | ≥15个 |  | 16个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 确定委托承担单位 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 委托项目完成后及时验收 | ≤1月 |  | 1月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤5.372万元 |  | 3.524万元 | 2 | 1.3 | 因工作原因，调整了出差安排。
|  | 经济成本指标 | 对外委托资金规模 | ≤130.4万元 |  | 98.34万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤5.4万元 |  | 5.4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤37.28万元 |  | 8.08万元 | 2 | 0.4 | 因工作原因，减少了专家论证会的频次和数量
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区运营服务水平 | 提高 |  | 评定的17家特色产业园运营团队具有相关专业技术背景人员占比53.59% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 园区产业集聚水平 | 提高 |  | 评定的17家特色产业园运营团队园区产业集聚达到80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特色园区满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1636
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。