## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 前沿颠覆性技术企业和项目挖掘
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 152.6 | 152.6 | 114.55 | 10 | 75.07% | 7.5066
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 152.6 | 152.6 | 114.55 | - | 75.07% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实党的二十大报告提出的“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强”指示精神，以及习近平总书记在致中关村论坛贺信中提到的“北京要在前沿技术创新、高精尖产业发展方面奋力走在前列”的要求，开展前沿颠覆性技术企业、项目挖掘和培育专项。聚焦重点产业领域，挖掘一批掌握国际领先前沿颠覆性技术，提升中关村示范区前沿科技的创新水平，构建更加有利于前沿科技发展的创新生态，加快建设世界领先的科技园区和北京国际科技创新中心。主要实施内容是前沿颠覆性技术企业和项目的挖掘、服务、培育等，具体如下：旨在聚焦重点产业领域，拟挖掘和支持前沿颠覆性技术企业和项目25家，提供重点支持与服务，做好前沿颠覆性技术企业和项目的信息动态跟踪工作；开展需求对接、宣传展示、政策解读等活动。 |  |  |  |  | 聚焦重点产业领域，支持前沿颠覆性技术企业和项目23家，提供重点支持与服务；完成前沿技术企业和颠覆性项目的信息动态跟踪工作，形成前沿技术企业与颠覆性项目信息表；开展需求对接、税务培训、法务培训、宣传展示等活动，共举办7场活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持前沿颠覆性技术企业和项目 | ≥40项 |  | 23项 | 20 | 11.5 | 因支持政策调整，此项工作未按指标值完成
|  | 质量指标 | 企业研发经费投入 | ≥3亿元 |  | 12亿元 | 15 | 12 | 2024年由于企业技术创新需求大、产品升级换代加速
|  | 时效指标 | 资金拨付时间（2024年11月30日之前） | ≤11月 |  | 资金拨付时间9月（存续项目） | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目审核时间（2024年9月30日之前） | ≤9月 |  | 项目审核时间8月（存续项目） | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目征集时间（2024年7月31日之前） | ≤7月 |  | 未开展新增项目征集工作 | 5 | 0 | 因支持政策调整，未开展新增项目征集工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | 1.8万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 由于工作内容调整，未开展印刷业务
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤22.4万元 |  | 9.17万元 | 2 | 0.8 | 由于工作内容调整，减少专家评审场次
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤128.4万元 |  | 105.38万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成前沿创新成果数量 | ≥20个 |  | 23个 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升企业创新能力，推动示范区前沿科技水平提高 | 有效提升 |  | 不断促进企业加快做大做强。新增2家独角兽企业，新增8家潜在独角兽企业 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 78.8066
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。