## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 碳减排、碳中和科技支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1555.5 | 1830 | 1830 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1555.5 | 1830 | 1830 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升与超大型城市特征相适应的碳减排碳达峰科技支撑能力，推动形成碳减排碳达峰科技创新体系。围绕低碳技术和相关产品在能源、建筑、交通、产业等高碳排放领域的规模化推广与商业化应用，推动不少于6项核心材料、关键器件及装备技术开发，设计集成不少于3个绿色低碳示范场景，科技支撑本市可再生能源消费比重不断提升，以及单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放持续下降。 |  |  |  |  | 围绕氢能、新型储能等绿色能源技术的研发、验证及成果转化落地，开展车载氢气瓶不拆卸检测技术研究；开展基于热力管网应用的全固态电池研发；加快氢能产业集聚发展，围绕氢能基础材料、关键零部件以及放大工艺等环节，开展质子交换膜、阴离子交换膜研发；推动氢能通用航空关键技术研究；持续推动车网互动、虚拟电厂等关键技术研究及验证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计集成绿色低碳示范场景 | ≥3个 |  | 2个 | 8 | 5.33 | 后续工作中持续推动科技成果转化和应用，为绿色低碳示范场景提供支撑，进一步加强项目储备项目挖掘
|  | 数量指标 | 支持立项项目（课题）数量 | ≥5项 |  | 5项 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 开发核心材料、关键器件及装备技术 | ≥6项 |  | 6项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 新技术新产品示范应用率 | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 应用场景建设需求解决率 | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 课题实施方案论证通过率 | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按期结项比率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤1830万元 |  | 1830万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 推动双碳科技成果转化应用 | ≤900万元 |  | 900万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 推动低碳和零碳技术装备攻关 | ≤330万元 |  | 330万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 推进低碳和零碳底层技术突破 | ≤600万元 |  | 600万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1830万元 |  | 2500万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 支撑单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放持续下降 | 优 |  | 良好 | 5 | 3 | 加强成果落地，持续推动成果转化落地
|  | 生态效益指标 | 支撑本市可再生能源消费比重不断提升 | 优 |  | 良好 | 5 | 3 | 项目陆续产生科技成果，将持续推进与能源领域相关企业的合作
|  | 可持续影响指标 | 带动重点领域碳排放实现双控双降 | 优 |  | 优 | 5 | 4 | 项目陆续产生科技成果，将持续推进成果在电解水制氢、燃料电池汽车、氢能航空等领域应用，带动碳排放的双控双降
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技成果惠及对象满意度 | ≥95% |  | 98% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 92.33
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。