## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村领军企业建设创新联合体
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7000 | 5960 | 5958.65 | 10 | 99.98% | 9.9977
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7000 | 5960 | 5958.65 | - | 99.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持领军企业牵头建设技术创新中心，支持创新联合体数量不少于4个；联合高等学校、科研机构以及产业链上下游企业等组建创新联合体，围绕重点产业链关键环节，开展一批关键核心技术、共性关键技术研发和示范应用，拟支持至少12家企业牵头组建创新联合体，拟突破关键技术至少4项。提升企业主导的产学研融合深度，每个创新联合体单位不少于3家。 |  |  |  |  | 本年度支持创新联合体13个。创新联合体已与50余家高校签订合作协议，与70余家上下游企业开展协同攻关，企业主导的产学研深度融合创新机制进一步完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持创新联合体项目数量 | ≥4项 |  | 13项 | 15 | 13.5 | 延续支持上一年度创新联合体项目
|  | 质量指标 | 每个创新联合体的单位数 | ≥3家 |  | ≥3家 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目组织凝练时间 | ≤8月 |  | 7月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目审核时间 | ≤9月 |  | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤7000万元 |  | 5958.65万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 单项支持标准 | ≤2000万元 |  | ≤800万元 | 5 | 4 | 创新联合体第一年给予不超过2000万元资金支持，第二、三年根据前一年度运行绩效考核结果择优支持
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产学研融合度 | 牵头企业联合成员企业及高校院所，共同开展联合攻关，产学研深度融合 |  | 牵头企业已与50余家高校签订合作协议，与70余家上下游企业开展协同攻关 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 拟突破的关键技术问题数量 | ≥4项 |  | 60项 | 15 | 10.5 | 创新联合体开展关键核心技术攻关及未来产业先导技术研发任务较多
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9977
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。